## CRONOGRAMA 2021
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019-2020 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
(Aprobado por Corte Plena en la sesión Nº???-19 del ?? de ?????????)
ACTIVIDAD | 2019 |  | 2020 | [5 empty] | RESPONSABLE
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
1. Remitir a Corte Plena para su aprobación las "Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021", así como el respectivo Cronograma de Actividades 2019-2020. | [8 empty] | Dirección de Planificación | bar: 2019 DICIEMBRE
2. Aprobar las "Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021" y su respectivo Cronograma de Actividades 2019-2020. | [8 empty] | Corte Plena | bar: 2019 DICIEMBRE
3. Emitir circular informativa sobre el inicio del proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2021 (Incluye publicación en la Intranet). | 2019 DICIEMBRE: K10 | Dirección de Planificación
4. Iniciar la Formulación Presupuestaria 2021 en el Sistema SIGA-PJ. | 2019 DICIEMBRE: M11 | Encargados de Programa, Consejos de Administración y demás Centros de Responsabilidad.
5. Realizar una campaña de divulgación de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021. | 2019 DICIEMBRE: J12 - V20 | Dirección de Planificación y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.
6. Remitir a la Dirección de Planificación el Anteproyecto de Presupuesto 2021. | 2020 ENERO: V10 | Comisiones Institucionales y Áreas (Construcciones, Vehículos, Informática y Seguridad).
| 2020 ENERO: V10 | Programas (OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y Atención y Protección Víctimas y Testigos), Dirección Ejecutiva (Departamentos, Administraciones Regionales, y oficinas adscritas), y demás Centros de Responsabilidad que remiten su presupuesto directamente a la Dirección de Planificación.
7. Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos formulados para el 2021. |  | L02-V20 | L06-V31 | L03-V28 | L02-K31 | M01-V03 |  |  | Dirección de Planificación
8. Conocer y aprobar los Informes de Plazas y Presupuestos para el 2021. | 2020 FEBRERO: M19*-M26; 2020 MARZO: M04-M11-M18-M25; 2020 ABRIL: M01-M15-M22 | Consejo Superior
9. Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con Informes de Plazas y Presupuestos para el 2021. | 2020 FEBRERO: K25-V28; 2020 MARZO: L02-K31; 2020 ABRIL: M01-K28 | Centros de Responsabilidad
10. Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con Informes de plazas y Presupuestos 2021. | 2020 MARZO: M25; 2020 ABRIL: M01-M15-M22-M29 | Consejo Superior
11. Actualizar la Relación de Puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y oficinas nuevas). |  |  | L06-V31 | L03-V28 | L02-K31 | M01-J30 | L04-V29 |  | Dirección de Gestión Humana
12. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 para revisión del Consejo Superior. | 2020 ABRIL: L20 - K28 | Dirección de Planificación
13. Revisar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 integrado por la Dirección de Planificación. | 2020 ABRIL: M29 | Consejo Superior
14. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 para remitir a Corte Plena. | 2020 MAYO: M06 | Consejo Superior
15. Preparar documento de Anteproyecto de Presupuesto 2021 para entregar a Corte Plena. | 2020 MAYO: J07-J14 | Dirección de Planificación
16. Entregar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 a la Corte Plena para su análisis. | 2020 MAYO: V15 | Consejo Superior y Dirección de Planificación
17. Analizar y aprobar el Anteproyecto de Presupuesto 2021. | 2020 MAYO: L18-V29; 2020 JUNIO: L01-V05 | Corte Plena
18. Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al Anteproyecto de Presupuesto 2021. | 2020 JUNIO: L08-V12 | Dirección de Planificación y Dirección de Gestión Humana
19. Entregar el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial 2021 al Ministerio de Hacienda. | 2020 JUNIO: L15 | Presidencia de la Corte.
L: Lunes K: Martes M: Miércoles J:Jueves V: Viernes
*Primera sesión de Consejo Superior.
Semana Santa 2020: L06-V10 Abril.
Note on H14: El 8 de abril es Miércoles Santo por esa razón no se habilita esa fecha para Sesión.