INFORME N° 19-2025

INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

PROGRAMAS 926 Y 927

I TRIMESTRE 2025

Tabla de contenido

1.	Antecedentes	2

2.	Ejecución del presupuesto institucional por programa a la fecha	4

2.1	Detalle de montos pendientes de ejecutar institucionalmente, por partida a la fecha	5

2.2	Detalle sobre la ejecución de Rubros de Contratos, Servicios Públicos, Prestaciones Legales, Cargas Patronales, indemnizaciones, Ingresos por incapacidades y gastos por intereses por resoluciones Administrativas y Judiciales.	6

2.3.	Estado de los procedimientos en trámite en el Departamento de la Proveeduría	8

3.	Ejecución del presupuesto asignado a las Administraciones Regionales y Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva (programas 926 y 927) al cierre del primer trimestre.	27

3.1.	Porcentaje de ejecución por Administración Regional y Departamento adscrito a la Dirección Ejecutiva	28

4.	Limitaciones que incidieron en el resultado de la gestión presupuestaria	38

5.	Propuestas de mejora y recomendaciones sobre la gestión presupuestaria	34

6.	Recomendaciones generales para el equipo de seguimiento de la ejecución presupuestaria institucional para mejorar la ejecución presupuestaria Institucional	42

# Antecedentes

En la circular N°76-2016 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se establece la obligatoriedad de presentar el Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria en forma trimestral.

Asimismo, el Consejo Superior en sesión N° 113-2020, del 24 de noviembre de 2020, artículo XXIII, solicitó a la Dirección de Planificación y a esta Dirección Ejecutiva cumplir con las recomendaciones establecidas en el informe de la Auditoría Judicial N°  1384-108-IAO-SAEE-2020 de 13 de noviembre de 2020, relativo al mejoramiento del sistema de control interno del proceso de ejecución presupuestaria en las Administraciones Regionales, que dentro de lo que interesa señala:

“5.8. Instaurar como actividad de control, la consolidación de la información sobre los resultados de ejecución presupuestaria anual de las Administraciones Regionales, dentro de su informe de rendición de cuentas al Consejo Superior, tal que se visibilice la gestión de estas oficinas, y se tomen medidas sobre el funcionamiento operativo de las mismas. Resultado 3.3. de este informe…”

En sesión N° 47-2021 celebrada el 08 de junio de 2021, artículo LIV, se tuvo por conocido el oficio N° 593-PLA-PP-2021 del 28 de mayo de 2021, suscrito por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, en el cual remitió el informe suscrito por el licenciado Minor Alvarado Chaves, Jefe del Subproceso de Formulación Presupuestaria y Portafolio de Proyectos, relacionado con la Propuesta de la Política e Informes de Gestión de la Ejecución Presupuestaria, y se acogió la recomendación que en él se indica, en consecuencia: se aprobó la actualización de los “Lineamientos para la elaboración y presentación de informes periódicos de ejecución presupuestaria ante el Consejo Superior”, así como su implementación generalizada para toda la Institución; el cual dentro de las recomendaciones , en lo que interesa para la Dirección Ejecutiva, señala:

“(…)

Elaborar el informe de ejecución presupuestaria en un formato con una estructura de resumen ejecutivo, generado a partir de la información disponible en los reportes del sistema SIGA-PJ, de manera que facilite la revisión del Consejo Superior y la toma de decisiones…”

Sobre el particular, el Consejo Superior en sesión N° 76-2021 celebrada el 2 de setiembre de 2021, artículo XXVIII, acordó:

“(…)

1.) Aprobar la propuesta de informe ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria que presentará la Dirección Ejecutiva con el consolidado de resultados de las Administraciones Regionales y Departamentos adscritos a esa Dirección; el cual, también contemplará el resumen general de la ejecución institucional, conforme la información disponible en SIGA-PJ. 2.) Conceder a las Administraciones Regionales un plazo de 1 mes, después de finalizado cada cuatrimestre, para la elaboración, aprobación de cada Consejo de Administración y presentación del informe trimestral a la Dirección Ejecutiva. 3.) Seguido, autorizar a la Dirección Ejecutiva un plazo de 15 días para consolidar y remitir al Consejo Superior el informe ejecutivo final. 4.) La Auditoría tomará nota para lo que corresponda…”

En línea con lo anterior, el Consejo Superior en sesión N° 84-2021 celebrada el 28 de setiembre del 2021, artículo IX, acordó:

“(…)

Acoger lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, mediante oficio N° 3169-DE-2021 del 20 de setiembre de 2021, en consecuencia; tener por modificado el punto 2 del acuerdo tomado en sesión N° 76-2021 celebrada el 02 de setiembre de 2021, artículo XXVIII, para que se lea de la siguiente forma:

“Conceder a las Administraciones Regionales un plazo de 1 mes, después de finalizado cada trimestre, para la elaboración, aprobación de cada Consejo de Administración y presentación del informe trimestral a la Dirección Ejecutiva. En lo demás se mantiene incólume el acuerdo…”

Dentro de este contexto, es importante señalar que mediante la Ley N.° 10.620 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, publicada en el Alcance N° 197 en la Gaceta N.° 230 del 6 de diciembre de 2024, se aprobó el Presupuesto de la República 2025 por un monto de ₡530.369.615.083,00.

# Ejecución del presupuesto institucional por programa a la fecha

Al 31 de marzo de 2025 y contemplando los recursos en el devengado y comprometido, la institución ejecutó un 34,76% del presupuesto asignado, quedando pendiente por ejecutar un 65,24 % del presupuesto general.

Ahora bien, si solo se toman los recursos devengados, la institución únicamente ejecutó un 25,63 % tal y como se muestra en el recuadro siguiente:

Cuadro N° 1

Ejecución Presupuestaria Institucional

Al 31 de marzo de 2025

Fuente: Datos según SIGA. Reporte de liquidación presupuestaria por programa (con rubros).

## 2.1 Detalle de montos pendientes de ejecutar institucionalmente, por partida a la fecha

Un total de ¢ 316,288,929,231.49 queda pendiente de ejecutar por los Centros Gestores, donde el mayor peso lo tiene la partida de Remuneraciones (partida 0) con ¢280,792,611,004.22, seguido de la partida Servicios (partida 1) con ¢12,215,887,702.50 y Bienes Duraderos (partida 5) con ¢9,851,127,896.42, lo que representa un 88.78%, 3.86% y 3.11% respectivamente, del total pendiente de ejecución. Le siguen las partidas 9, 6, 2 y 7 a saber:

Cuadro N° 2

Montos pendientes de ejecutar por partida por programa

Al 31 de marzo de 2025

| Programa | Partida 0 Remuneraciones | Partida 1 Servicios | Partida 2 Materiales y Suministros | Partida 5 Bienes duraderos | Partida 6 Transferencias corrientes | Partida 7 Transferencias de Capital | Partida 9 Cuentas especiales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 926-Dirección y Administración | 42 004 557 937,45 | 4 470 536 343,35 | 846 696 599,19 | 5 733 535 325,25 | 834 373 166,50 | 0,00 | 0,00 | 53 889 699 371,74 |
| 927-Servicio Jurisdiccional | 106 292 473 498,63 | 3 744 511 943,52 | 352 632 569,12 | 805 509 985,50 | 1 550 534 033,00 | 0,00 | 0,00 | 112 745 662 029,77 |
| 928-Servicio de Investigación Judicial | 62 591 002 217,82 | 2 352 844 541,08 | 1 186 339 838,92 | 2 853 854 898,33 | 835 130 455,00 | 0,00 | 4 822 281 380,00 | 74 641 453 331,15 |
| 929-Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública | 35 434 316 194,33 | 706 827 448,53 | 147 593 689,95 | 145 710 962,94 | 498 314 783,50 | 1 584 133 703,00 | 0,00 | 38 516 896 782,25 |
| 930-Servicio Defensa Pública | 26 866 257 059,29 | 557 559 967,76 | 123 369 113,00 | 193 255 328,18 | 375 856 839,50 | 0,00 | 0,00 | 28 116 298 307,73 |
| 950-Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 6 459 117 121,60 | 274 089 561,30 | 82 100 863,73 | 33 374 420,90 | 89 742 983,50 | 67 465 880,00 | 0,00 | 7 005 890 831,03 |
| 951-Admnistración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial | 1 144 886 975,10 | 109 517 896,96 | 3 596 205,44 | 85 886 975,32 | 29 140 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 028 577,82 |
| Total, General | 280 792 611 004,22 | 12 215 887 702,50 | 2 742 328 879,35 | 9 851 127 896,42 | 4 213 092 786,00 | 1 651 599 583,00 | 4 822 281 380,00 | 316 288 929 231,49 |
| Porcentajes de ejecución | 88,78% | 3,86% | 0,87% | 3,11% | 1,33% | 0,52% | 1,52% | 100,00% |

Fuente: Datos según SIGA

## Detalle sobre la ejecución de Rubros de Contratos, Servicios Públicos, Prestaciones Legales, Cargas Patronales, indemnizaciones, Ingresos por incapacidades y gastos por intereses por resoluciones Administrativas y Judiciales.

Departamento Financiero Contable

- Mediante oficio No.0102-0128-PTO-2025 de fecha 21 de abril de 2025 el Departamento Financiero Contable remitió lo siguiente:

“En atención al contenido de la Circular No. 76-2016 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2025, en forma atenta se remite el informe solicitado correspondiente al Macroproceso Financiero Contable, en el que se detalla:

1. Comportamiento sobre la Ejecución de los Rubros de Contratos, Servicios Públicos, Prestaciones Legales, Cargas Patronales e Indemnizaciones (Ejecutado) al 31 de marzo del 2025. Información suministrada por el Subproceso de Presupuesto.

Cabe señalar que, la información se genera con base en las Liquidaciones Presupuestarias del Sistema de SIGA-PJ, debidamente conciliadas con el Módulo de Poderes del Ministerio de Hacienda al mes de marzo de 2025. Muestra la relación del Presupuesto Actual con el Devengado. En el caso de Remuneraciones, las proyecciones de gastos se encuentran debidamente conciliadas y coordinadas con la Dirección de Gestión Humana.

2. Detalle de Ingresos por Incapacidades al 31 de marzo del 2025. Información

suministrada por Subproceso de Ingresos.

3. Detalle de Gastos por Intereses por pago de resoluciones administrativas y judiciales, al 31 de marzo del 2025 en la subpartida de indemnizaciones. Esta información, es suministrada por el Subproceso de Egresos y la JUNAFO, mostrando un gasto para atender indemnizaciones e intereses en el programa 926 “Dirección y Administración” por la suma de ¢22.056.100,77 y ¢2.718.937,85 respectivamente. En el programa 951 “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial” se canceló la suma de ¢800.000,00 por concepto de indemnizaciones; sin embargo, no se efectuaron trámites o pagos de intereses en el primer trimestre del año.

Es importante indicar que, con respecto al detalle de proyecciones de sobrantes y faltantes de las subpartidas, este Macroproceso realizó durante el primer trimestre del 2025 el seguimiento constante de la ejecución presupuestaria de los programas y centros gestores, mediante reuniones del equipo de seguimiento de la ejecución presupuestaria, liderado por la Dirección Ejecutiva, en conjunto con los Departamentos de Servicios Generales, Financiero Contable y Proveeduría, a través del cual se analiza el comportamiento presupuestario de las subpartidas con montos importantes disponibles, asignadas mediante Ley de Presupuesto..

Asimismo, se analiza el avance y estado de los proyectos institucionales de mayor impacto, así como los montos disponibles significativos formulados, con el fin de realizar las consultas a las administraciones de los diferentes centros gestores y programas, para que agilicen su ejecución, con el propósito de tomar decisiones y utilizar sobrantes detectados para otras

necesidades propias de la oficina, o para proyectos institucionales.

Dichos movimientos se reflejan en las diferentes modificaciones presupuestarias por Decreto y presupuestos extraordinarios, previamente aprobados por el Consejo Superior, que se tramitaron durante el primer trimestre del 2025 según la programación indicada por el Ministerio de Hacienda. Además, atendiendo lo dispuesto por Corte Plena mediante acuerdo tomado en sesión 28-17 del 28 de agosto del 2017, artículo XV (circular No.60-17 de la Secretaría de la Corte del 19 de abril del 2017) y reiterado por la Dirección Ejecutiva mediante circular No.35-18 del 18 de abril del 2018.

Por otro lado, se informa que con circular No.89-2015 emitida por la Dirección Ejecutiva, para el adecuado control de ejecución presupuestaria, se comunicó en su oportunidad oficialmente a los Centros Gestores, las bondades de los reportes del sistema SIGAPJ, para consultar en línea las liquidaciones presupuestarias y la ejecución por centro gestor, rubro y programa de ejecución de cada subpartida, así como reportes ejecutivos por centro gestor y rubro. Lo anterior, con el fin de que cada administración u oficina que tiene asignado presupuesto pueda controlar, analizar y observar el nivel de ejecución respectivo, además, regularmente se atienden consultas de las administraciones u oficinas y se evacúan las dudas referentes a su ejecución asignada.

Finalmente, y de acuerdo con lo solicitado mediante correo electrónico del 03 de abril, 2025, se adjunta archivo Excel con el detalle de los recursos asignados a este Macroproceso y su porcentaje de ejecución a la fecha.”.

Departamento de Proveeduría

## Estado de los procedimientos en trámite en el Departamento de la Proveeduría

- El Departamento de Proveeduría en oficio N° 532-DP/46-2025 del 01 de abril de 2025, señaló:

“ En atención a acuerdo del Consejo Superior de sesión No 47-2021 celebrada el 8 de junio de 2021, artículo LIV; donde se aprobó la actualización de los “Lineamientos para la elaboración y presentación de informes periódicos de ejecución presupuestaria ante el Consejo Superior”, relacionado con el proceso de ejecución y liquidación del presupuesto institucional, se presenta el informe correspondiente a la ejecución del presupuesto al corte al día 31 de marzo de 2025, para los procesos de contratación en trámite en el Departamento de Proveeduría.

En el Anexo 1, se enlistan los procesos de compra que se encuentran en trámite a la fecha en el Departamento de Proveeduría mostrando tal y como lo pide el acuerdo del Consejo Superior el detalle del estado de la contratación.

Con relación al punto anterior, se detallan los principales inconvenientes que se han tenido en este primer trimestre:

Área Licitaciones Proveeduría – Procedimientos de Contratación

- Arrastre de procedimientos de contratación del ejercicio presupuestario 2024: Para el inicio de este periodo presupuestario, traemos una carga de trabajo del año 2024 cercana a los 170 expedientes de contratación, muchos de ellos con fecha de vencimiento de servicios muy cercanas que no se podían dejar de tramitar, además de que se han tenido que atender durante lo que llevamos del año, alrededor de 361 revisiones de requisiciones y referencias (incluidos los reingresos), siendo que en este momento tenemos en espera de revisión 105 trámites. Además, estamos en proceso de actualización de guías y procedimientos internos indispensables para el adecuado abordaje de los trámites de compras públicas que nos corresponden atender durante el 2025 y que no hemos logrado finalizar para su correspondiente publicación.

- Atención de urgencias: La gran cantidad de gestiones urgentes o aquellas que por directriz superior se solicita se tramiten con prioridad (trámites relacionados con proyectos de obra o seguridad), ocasiona que se desplacen otros trámites que ingresaron en tiempo. Esto, debido a que las oficinas usuarias no están realizando el debido seguimiento a sus contratos o requerimientos para trasladarlos al Departamento conforme los plazos definidos por el Proceso de Adquisiciones, dejando ver la falta de planificación, pues cuando los remiten lo hacen a destiempo provocando constantes urgencias.

Es continuo el ingreso de modificaciones y ampliaciones contractuales por motivo de que los contratos están próximos a vencer, lo que provoca que las diligencias que si ingresaron en tiempo no puedan ser atendidas conforme su ingreso por la prioridad que se le debe dar a estos requerimientos, ya que no se pueden desabastecer ciertos bienes o servicios que son de alto impacto y trascendencia para la institución como servicios de alimentación, mantenimientos de plantas, sistemas y equipos que podrían dejar de funcionar o dañarse por falta de estos.

Por otro lado, han estado ingresando muchas diligencias para la confección de contratos, lo que implica que la revisión y su trámite sean más complejos y se requiera invertir mayor tiempo en su análisis y conducción.

- Requerimientos con información incompleta o errónea: Se continúan recibiendo los trámites con errores, que provocan su devolución en algunos casos hasta en 3 o 4 ocasiones debido a que las decisiones iniciales, estudios de mercado y planteamiento de sanciones económicas no se ajustan a los diferentes lineamientos normativos y a las directrices que se han girado en temas de Contratación Pública, generando reprocesos en las revisiones para lograr las asignaciones a las personas conductoras de los procesos de contratación. Lo anterior, a pesar de que si bien es cierto no se ha capacitado como se quisiera, si se han brindado asesorías a quienes se han acercado a solicitarla y en las devoluciones se realiza el debido acompañamiento por parte de la persona revisora de la gestión. De igual forma sucede con la atención de los criterios técnicos para la revisión de las ofertas presentadas a concurso.

- Falta de recurso humano: Otro inconveniente que se sigue presentando es la falta de recurso humano para poder atender las gestiones conforme la nueva normativa en cuanto a complejidad y mayor rigurosidad en la tramitación de los procesos, atención de plazos, aumento de la actividad recursiva, usos de varios sistemas, entre otros, lo cual no nos permite avanzar como se quisiera.

Área Contratos Proveeduría – Pedidos de Contratos

Con respecto a la ejecución del área de Contratos Proveeduría, en los últimos años se han presentado un aumento importante en el ingreso de requisiciones para emisión de pedidos de primer año de servicio continuado y pedidos para contratos según demanda, se adjunta detalle para visualizar el aumento significativo, así como el aporte en relación con la ejecución presupuestaria:

| Requisiciones ingresadas por mes | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | 47 | 128 | 267 |
| Febrero | 221 | 210 | 318 |
| Marzo | 133 | 188 | 224 |

A continuación, se detalla a nivel de porcentaje el fuerte incremento de requisiciones que se ha venido presentando en los últimos años, en comparación con lo que ingreso en el 2025:

| Requisiciones ingresadas por mes | 2023 -2025 | 2024 -2025 |
| --- | --- | --- |
| Enero | 468% | 109% |
| Febrero | 44% | 51% |
| Marzo | 68% | 19% |

Se adjunta detalle del movimiento de las requisiciones para este primer trimestre en el Área de Contratos:

| MES | Aprobadas | Desaprobadas | Pendientes Revisar | Monto Requisiciones Aprobadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 182 | 85 | 0 | ₡2.168.674.965,78 |
| Febrero | 203 | 115 | 0 | ₡3.861.714.608,84 |
| Marzo | 146 | 61 | 14 | ₡2.721.188.450,40 |
| TOTAL | 531 | 261 | 14 | ₡8.751.578.025,02 |

Las principales razones correspondientes a las desaprobaciones obedecen a:

- Que remiten requisiciones de contratos que ya se encuentran en el rubro de Contratos que gestiona Financiero Contable, como gastos fijos.

- Los artículos no concuerdan con los del contrato.

- La cantidad o cantidad de periodos la invierten.

- Los precios no son los del contrato.

- No cuenta o es erróneo el código de SICOP.

- Incluyen activos de otros programas.

- Las especificaciones técnicas no concuerdan con el contrato.

- Omisión de los números de placa de activos o PJ.

Por otra parte, en el Anexo 2, se detalla la ejecución presupuestaria a nivel del Departamento para este primer trimestre.”

Departamento de Servicios Generales

- El   Departamento de Servicios Generales mediante oficio Nº 0243-04-SG-2025 de fecha 08 de abril de 2025 remite informe del avance de los proyectos al mes de marzo de 2025:

“Para lo que corresponda, se remite informe correspondiente a las actividades realizadas por las Secciones de este Departamento en los meses de enero-febrero-marzo de 2025.

Sección de Mantenimiento y Construcción

➢ Con respecto a las órdenes de trabajo para los meses de enero, febrero y marzo se realizaron 1228, se detalla en la siguiente tabla:

| Mes | Ordenes Realizadas |
| --- | --- |
| Enero | 406 |
| Febrero | 445 |
| Marzo | 377 |
| Total | 1228 |

➢ En el avance de proyectos se refleja la matriz de profesionales con los siguientes datos:

➢ En la gestión que corresponde al área de bodega; en función de la atención de órdenes

de trabajo y los materiales que se consumieron aproximadamente, fue el monto de ₡2.857.833,92 colones; se detalla en la siguiente tabla:

| Mes | Monto |
| --- | --- |
| Enero | ¢ 1 146 356,84 |
| Febrero | ¢ 419 601,35 |
| Marzo | ¢ 1 291 875,73 |
| Total de consumo | ¢ 2 857 833,92 |

Asimismo, adjunto encontrarán los oficios correspondientes a las pólizas de bodega correspondientes a los meses enero y febrero, la correspondiente al mes de marzo aún no nos la han remitido.

➢ Con respecto al informe de labores del área de Compras Mayores, se detalla la siguiente información:

Informe de labores del primer trimestre del año 2025

1- Se trabaja en la confección de requisiciones para la compra de equipos, herramientas, repuestos y en general materiales de construcción con el fin de abastecer nuestra bodega para la atención de ordenes de trabajo.

Trabajos realizados para la confección de cada una de las requisiciones:

Memoria de cálculo que evidencia los resultados del estudio de mercado mediante un análisis del presupuesto donde se calcula el disponible presupuestario para determinar la razonabilidad de precio de los materiales a adquirir mediante licitación reducida.

Informe de estudios de mercado donde se justifica y se presenta los resultados de las consultas realizadas al banco de precios en el Sistema Digital Unificado en SICOP o bien mediante sondeo de mercado a los distintos proveedores para cada una de las líneas que se va a adquirir en el proceso de contratación.

Se confecciona una tabla con la certificación de plazos y se adjunta al informe un documento con la valoración de riesgos, en formato Excel.

Se crean las siguientes requisiciones:

| Subpartida | Articulo a comprar | #Requision | Monto Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 20104 | TINTAS Y DILUYENTES | 000789-SR-2025 | ₡1 304 682,41 |
| 20101 | ACEITES LUBRICANTES | 000708-SR-2025 | ₡553 644,90 |
| 20102 | BLOQUEADORES | 000684-SR-2025 | ₡1 442 365,00 |
| 20301 | CACHERAS | 000988-SR-2025 | ₡1 512 609,50 |
| 20301 | METÁLICOS | 000893-SR-2025 | ₡630 865,92 |
| 20301 | CERRAJERÍA | 001178-SR-2025 | ₡5 586 202,80 |
| 20402 | REPUESTOS VEHICULO | 000818-SR-2025 | ₡120 000,00 |
| 20402 | REPUESTOS VEHICULO | 001454-SR-2025 | ₡165 000,00 |
| 20306 | PLÁSTICO (ACCESORIOS PVC) | 001094-SR-2025 | ₡794 412,00 |
| 29904 | TEXTILES | 001396-SR-2025 | ₡3 038 864,04 |

2- Se trabaja en la devolución de la requisición 893-SR-2025 “Adquisición de materiales metálicos para mantener el inventario de la bodega de la Sección de Mantenimiento y Construcción”.

De acuerdo con el detalle de las observaciones realizadas en la guía de revisión por parte de la proveeduría, se corrige las diligencias y se ingresa nuevamente la referencia para continuar con el proceso de contratación.

3- Se trabaja en la devolución de la requisición 789-SR-2025 “Adquisición de Tintas, pinturas y diluyentes para mantener el inventario de la bodega de la Sección de Mantenimiento y Construcción”

De acuerdo con el detalle de las observaciones realizadas en la guía de revisión por parte de la proveeduría, se corrige las diligencias y se ingresa nuevamente la referencia para continuar con el proceso de contratación.

3- Se trabaja en la devolución de la requisición 684-SR-2025 “Bloqueadores solares para mantener en el inventario de la bodega de la sección de Mantenimiento y Construcción”

De acuerdo con el detalle de las observaciones realizadas en la guía de revisión por parte de la proveeduría, se corrige las diligencias y se ingresa nuevamente la referencia para continuar con el proceso de contratación.

4- Se crea las siguientes requisiciones pertenecientes a contrataciones, las cuales corresponden a ordenes de pedidos de repuestos y pago de visitas de mantenimientos preventivos y correctivos.

| Subpartida | Contrato/Contratacion | #Requision | Profesional |  | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10899 | PARA EL PAGO DE 4 VISITAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA EL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 000262-SR-2025 | Bryan G |  | ₡2 901 840,00 |
| 10899 | Pedido para compra de repuestos según demanda para Contrato de Mantenimiento Preventivo, Correctivo con Atención de llamadas de Emergencia del sistema de supresión de incendios del edificio de la Corte Suprema de Justicia del ICJSJ | 000264-SR-2025 | Bryan G |  | ₡1 500 000,00 |
| 10899 | Proyecto estudio de aceite y desgasificación al transformador en el edificio anexo A | 001829-SR-2025 | Bryan G |  | ₡4 500 000,00 |
| 10899 | Orden de pedido para repuestos para contrato de Visitas de Mantenimiento preventivo y Correctivo del BMS del ICJSJ | 000266-SR-2025 | Bryan G |  | ₡500 000,00 |
| 10899 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Atención de Llamadas de Emergencia para los Sistemas de Bombeo de Aguas Pluviales de los Edificios del I Circuito Judicial de S.J. | 000293-SR-2025 | Michael |  | ₡879 375,00 |
| 10899 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Atención de Llamadas de Emergencia para los Sistemas de Bombeo de Aguas Pluviales de los Edificios del I Circuito Judicial de S.J. | 000295-SR-2025 | Michael |  | ₡361 027,78 |
| 10899 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Atención de Llamadas de Emergencia para los Sistemas de Bombeo de Presión Constante de Agua Potable de los Edificios del I Circuito Judicial de S.J. | 000280-SR-2025 | Michael |  | ₡550 000,00 |
| 10899 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Atención de Llamadas de Emergencia para los Sistemas de Bombeo de Aguas Pluviales de los Edificios del I Circuito Judicial de S.J. | 000281-SR-2025 | Michael |  | ₡300 000,00 |
| 10899 | Orden de pedido para repuestos para contrato de Visitas de Mantenimiento preventivo y Correctivo del BMS del ICJSJ | 000965-SR-2025 | Bryan G |  | ₡300 000,00 |
| 10899 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Atención de Llamadas de Emergencia para el Sistema de Bombeo de Aguas Freáticas del Edificio Anexo B | 000286-SR-2025 | Michael |  | ₡ 100 000,00 |
| 10899 | Detección de incendios, pago una visita | 000825-SR-2025 | Luis Serrano |  | ₡992 539,60 |
| 10499 | Pago de recargas de cilindros de gas en el contrato de Servicio mantenimiento prev y correct atención llamadas garantizar buen funcionamiento sistema tuberías de Gas LP de Soda Edificio del OIJ, así como, el monumento | 000305-SR-2025 | Luis Serrano |  | ₡1 274 000,00 |
| 10807 | Pago de dos visitas para el Mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el buen funcionamiento del sistema de enfriamiento de la Corte Suprema de Justicia. | 000306-SR-2025 | Luis Serrano |  | ₡2 744 078,48 |
| 10807 | Visitas inyección y extracción | 000478-SR-2025 | Mayer |  | ₡854 280,00 |
| 10807 | Repuesto inyección y extracción | 000479-SR-2025 | Mayer |  | ₡500 000,00 |
| 10807 | Repuestos aires auditorio | 001247-SR-2025 | Luis Serrano |  | ₡1 500 000,00 |
| 10801 | Mayer repuesto ascensores | 001723-SR-2025 | Mayer |  | ₡3 500 000,00 |
| 10801 | Repuestos Puertas automáticas | 000971-SR | Michael |  | ₡300 000,00 |
| 10801 | Repuestos Cortinas | 000969-SR | Michael |  | ₡800 000,00 |
| 10801 | Repuestos Portones | 000967-SR | Michael |  | ₡1 200 000,00 |
| 10801 | Repuesto tuberías Gas LP | 001190-SR-2025 | Luis Serrano |  | ₡500 000,00 |
| 10801 | MANTENIMIENTO, DEMOLICIÓN Y CERRAMIENTO DEFENSA PÚBLICA DE DESAMPARADOS SAN JOSÉ | 001180-SR-2025 | Mayer Soto |  | ₡17 444 241,23 |
| 10801 | Alcance Final Pintura de las escaleras de emergencias en el edificio Anexo B | 001036-SR-2025 |  | Mayer Soto | ₡2 763 500,32 |
| 10801 | Pintura de correo interno | 001315-SR-2025 |  | michael | ₡1 706 773,13 |
| 10801 | Pago de dos visitas para el Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y atención de llamadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema de tuberías de gas LP de la soda del edificio del OIJ, así como el monumento al Oficial Caído en Batalla en la Plaza de la Justicia. | 000297-SR-2025 |  | Luis Serrano | ₡824 900,00 |
| 10801 | Pago de 10 visitas para el mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo con Atención de llamadas de Emergencia, del Sistema de Presurización y Detección de Incendios en el edificio de la Corte Suprema de Justicia I Circuito Judicial, San José | 000188-SR-2025 |  | Bryan G | ₡7 607 382,20 |
| 10801 | Reacondicionamiento, reubicación y puesta en marcha del sistema de inyección y extracción de la soda judicial, ubicada en el edificio del Organismo de investigación Judicial, I Circuito Judicial de San José, esto ya que actualmente el sistema de inyección no se encuentra funcionando y se requiere mitigar el disconfort térmico. | 000626-SR-2025 |  | Luis Serrano | ₡7 706 105,63 |
| 10804 | Compra de repuestos según demanda del Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con atención de llamada de emergencia para las plantas eléctricas marca Kohler-SDMO ubicadas en el primer circuito judicial de San José | 000265-SR-2025 |  | Bryan G | ₡1 500 000,00 |
| 10805 | Contratación de servicios de mano de obra para los mantenimientos preventivos de mecánica para los vehículos del Organismo de Investigación, según demanda, para la zona de San José,Alajuela,Heredia | 000545-SR-2025 |  | Allan | ₡35 030,00 |
| 10805 | Servicio mantenimento vehiculo |  |  |  | ₡35 030,00 |

5- Se atienden solicitudes de estudios legales / técnicos de ofertas en SICOP y se envían las solicitudes de prevenciones para los siguientes procedimientos:

2025LD-000036-0001300001 / correspondiente a la requisición 000708-SR-2025 /

Subpartida 20101 Adquisición de lubricantes.

6- Se atienden solicitudes de estudios legales / técnicos de ofertas en SICOP y se envían las solicitudes de prevenciones para los siguientes procedimientos:

2025LD-000037-0001300001 / correspondiente a la requisición 000988-SR-2025 /

Subpartida 20301 Adquisición de cacheras.

6- Recurrentemente se mantiene el control de gasto de la Sección de Mantenimiento y Construcción, con solicitudes de recursos, reservas de caja chica, cambios de líneas y estados de requisiciones.

➢ En relación con el informe de labores del área de Compras Menores se refleja la siguiente información:

• Total, de compras realizadas en el trimestre: 79 compras realizadas en instalacio-nes de los proveedores en el GAM.

• Con un monto total de ¢2.316.992 ºº

•Un promedio por mes de ¢772.330ºº

•Realización de la tramitología de las facturas electrónicas y físicas de cada compra realizada, mediante el proceso y controles correspondientes.

También se atendieron las labores de:

•Solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores de los materiales.

•Estudio de mercados

•Traslado de maquinaria para reparación en oficinas y despachos.

•Traslado de compañeros de los diferentes talleres para gestiones diversas de la-bores, como: búsqueda de cotizaciones de materiales específicos, traslado a peri-ferias

Solicitud de cotizaciones en las instalaciones de los proveedores en el GAM.

Informe de consumo de papel y toner

Gracias a los sistemas que utiliza la Sección de Mantenimiento y Construcción se ha logrado disminuir considerablemente el consumo de cero papel, aproximadamente se está gastando una resma de papel por trimestre.

Sección de Arquitectura e Ingeniería

| Sección de Arquitectura e Ingeniería |  |
| --- | --- |
| I Trimestre 2025 |  |
| Aclaraciones/ Prevenciones y revisiones al cartel | 2 |
| Valoración de ofertas | 5 |
| Criterios técnicos finales | 5 |
| Confección de especificaciones técnicas | 29 |
| Seguimiento de proyectos en ejecución | 11 |
| Visitas de Inspección | 27 |
| Valoración de incrementos (locales) | 4 |
| Valoración de propuestas arquitectónicas (locales) | 8 |
| Reclamos de garantía | 1 |
| Informes | 197 |
| Recepción Proyectos | 7 |

En lo que respecta al consumo de papel

Sección Transportes Administrativos

-Unidad de Logística y Transporte

Cantidad de servicios aprobados y compartidos:

• Enero: 288

• Febrero: 381

• Marzo: 386

Total: 1.055 servicios.

-Unidad de Gestión Vehicular

Durante el I trimestre 2025, se atendieron 519 solicitudes en la Unidad de Gestión Vehicular, a continuación se detalla de la siguiente manera:

• Asignación de valoraciones: 309

• Valoraciones parte de pago y estado: 4

• Asignación de vistos buenos: 182

• Asignación otras gestiones 2025 (Especificaciones informes técnicos, adicionales y otros): 24

Consumo de papel trimestral de la Sección de Transportes

Informe de Impresora Lexmark MS810

Transportes Multifuncional

Sección de Limpieza y Jardinería

Esta Sección se ha encargado de mantener en buenas condiciones de limpieza las áreas a cargo, así como el mantenimiento del “espejo de agua” y jardines bajo nuestra responsabilidad, adicionalmente ha colaborado con lo siguiente:

Traslados:

- Apoyo y traslado de varias oficinas de los Tribunales de San Ramón.

- Defensa Pública de Batán

Colaboración:

- Asistencia en actividades varias durante el trimestre en el Auditorio del OIJ.

Trámite de contratación según demanda:

- Contrato de Limpieza

- Contrato de Fumigación

- Contrato de Limpieza de vidrios

Con respecto al consumo de papel en este primer trimestre se ha utilizado un aproximado de 1 resma (1000 hojas). Se lleva un control en la oficina cada vez que se abre una resma nueva.

Con respecto al Tóner en todo el 2024 y lo que llevamos del 2025 no se ha hecho cambio del tóner y en el estado de la impresora refleja un 50% de disponible del cartucho.

Correo Interno

Informe l trimestre 2025 Ruta Provincia

• Administraciones regionales: Puntarenas, Quepos, Limón, Pococí, San Car-los, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Corredores, Osa, Golfito, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Grecia y Turrialba:

• :

• Total, de correspondencia certificada: 10.810

• correspondencia ordinaria: 2.573

• boletas de seguridad tramitada para la ruta descrita en el periodo señalado: 70

• INFORME I TRIMESTRE 2025 RUTA IC. Y ANEXOS.

• La Corte, OIJ, edificios anexos I CJSJ A-B-C, periferia Juzgado de Tránsito, Torre Z, Catedral, Defensa Pública, Procuraduría General de la República:

• certificados tramitados 7288 envíos

• boletas de seguridad tramitada para la ruta descrita en el periodo señalado:171

• Correspondencia ordinaria: 2468

• INFORME I TRIMESTRAL 2025 Ruta de Cartago:

• Ruta del II CJSJ, Administración Regional de Cartago, Hatillo, Desampara-dos, Motorola, La Unión, Aserrí, Alajuelita, San Sebastián.

• Total, de certificados tramitados: 9937 envíos

• Envíos de correspondencia ordinaria: 4803

• Envío y recibo de Boletas de Seguridad: 100

INFORME I TRIMESTRAL 2025 RUTA: ALAJUELA

• Heredia, Alajuela, San Joaquín de Flores, Ciudad Judicial, Santo Domingo de Heredia, Escazú, Santa Ana, Tesorería Nacional, Pavas, Sala Constitu-cional, Juzgado de Trabajo Catedral y Contraloría General de la República.

• Total, certificados.: 7025

• correspondencia ordinaria: 2457

• boletas de seguridad.:171

INFORME TRIMESTRAL:

• CORRESPONDENCIA TRAMITADA POR MEDIO DE CORREOS DE COSTA RICA.

.

Certificados enviados: 3748

Correspondencia ordinaria:2764

Informe I trimestral de entrega de causas/Oficios.

Oficios entregados por medio del libro conocimiento: 8 oficios.

De acuerdo con el control se tramitaron una cantidad de (causas) a los diferentes despachos de Pavas, Desamparados y Hatillo, otros.:

Enero :46                               febrero: 20                  marzo: 34

DETALLE DE FUNCIÓN VEHICULAR.

Se adjunta reporte de NAVSAT, del recorrido del PJ 1628, PJ1630 y PJ1704

Consumo de papel y toner:

Cabe indicar que el consumo de papel se mantiene en disminuyendo su consumo esto debido a que en meses anteriores la solicitud de resmas era de 25 por trimestre sin embargo ha disminuido en los últimos dos trimestres a 10 resmas, lo que ha bajado el consumo a la mitad de la solicitud habitual, así mismo el consumo de toner por año es de aproximadamente dos toner.”

# Ejecución del presupuesto asignado a las Administraciones Regionales y Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva (programas 926 y 927) al cierre del primer trimestre.

Del presupuesto asignado al programa 926 “Dirección, Administración y Otros Órganos de apoyo” y programa 927 “Servicio Jurisdiccional” lo que corresponde al presupuesto asignado a las Administraciones Regionales y Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva, al mes de marzo de 2025, asciende a un monto total de ₡22 325 040 284,20 (no contempla la partida de remuneraciones, ni rubros), y se desglosa de la siguiente forma:

Cuadro N° 3

Detalle del presupuesto asignado Centros Gestores adscritos a la Dirección Ejecutiva

programa 926 y 927

Periodo 2025

| Partida | Suma de Presup Inicial | Suma de Actual SIGA | Suma de Comprometido SIGA | Suma de Pagado SIGA | Suma de Disponible Provisional SIGA | Porcentaje de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida 1: Servicios | ₡7 360 441 529,26 | ₡13 319 532 213,36 | ₡3 361 594 398,50 | ₡670 161 671,29 | ₡4 049 601 050,25 | 49,13% |
| Partida 2: Materiales y Suministros | ₡1 174 009 817,00 | ₡1 162 386 743,17 | ₡348 536 543,55 | ₡115 234 589,70 | ₡527 119 851,95 | 39,90% |
| Partida 5: Bienes Duraderos | ₡6 845 977 218,00 | ₡6 337 303 176,67 | ₡1 232 188 588,72 | ₡52 897 457,35 | ₡1 849 450 920,95 | 20,28% |
| Partida 6: Transferencias Corrientes | ₡1 505 818 151,00 | ₡1 505 818 151,00 | ₡415 003 909,40 | ₡324 840 157,69 | ₡738 834 075,50 | 49,13% |
| Total general | 16 886 246 715,26 | 22 325 040 284,20 | 5 357 323 440,17 | 1 163 133 876,03 | 7 165 005 898,65 | 29,21% |

Fuente: Datos según consulta en SIGA-PJ, Reporte Listado de Estados Presupuestarios

De conformidad con el recuadro anterior, se visualiza que al 31 de marzo 2025 las Administraciones Regionales y los Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva, en el programa 926 y 927 lograron ejecutar un 29,21% (¢1 163 133 876,03) del presupuesto asignado, y quedo pendiente por ejecutar un 70,79% (¢7 165 005 898,65) del presupuesto general.

## Porcentaje de ejecución por Administración Regional y Departamento adscrito a la Dirección Ejecutiva

A continuación, se brinda el resumen de la ejecución presupuestaria por Administración Regional y Departamento adscrito a la Dirección Ejecutiva, según información obtenido del SIGA-PJ al 31 de marzo de 2025

Cuadro N° 4

Porcentaje de ejecución presupuestaria de Administraciones Regionales y/o Departamento

Programa 926 y 927 Al 31 de marzo de 2025

| Centro Gestor | Suma de Presup Inicial | Suma de Actual SIGA | Suma de Comprometido SIGA | Suma de Devengado SIGA | Suma de Disponible Provisional SIGA | % de ejecución (Devengado) | % de ejecución (Comprometido + Devengado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) | 215 637 149,09 | 1 316 813 660,08 | 804 504 883,29 | 19 425 175,35 | 164 807 554,89 | 1% | 62,57% |
| 1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS | 63 443 985,00 | 35 261 047,16 | 14 358 714,76 | 4 004 700,34 | 11 037 758,78 | 11% | 52,08% |
| 149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 2 750 278 803,00 | 3 431 027 473,67 | 1 395 256 008,05 | 240 501 099,79 | 680 747 211,81 | 7% | 47,68% |
| 140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2 443 409 395,00 | 2 827 230 789,21 | 786 486 471,85 | 440 320 032,01 | 1 055 984 998,40 | 16% | 43,39% |
| 545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR | 135 269 210,00 | 105 793 096,98 | 29 902 217,80 | 12 515 584,74 | 47 198 591,51 | 12% | 40,10% |
| 334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | 221 179 271,04 | 177 000 788,76 | 50 877 405,54 | 15 300 763,71 | 46 359 406,14 | 9% | 37,39% |
| 561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | 218 304 510,00 | 222 976 912,60 | 48 406 393,88 | 32 691 654,78 | 27 989 315,11 | 15% | 36,37% |
| 652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO | 57 748 568,46 | 64 615 930,36 | 13 974 291,04 | 7 857 245,44 | 19 455 083,34 | 12% | 33,79% |
| 458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS | 134 283 062,00 | 105 602 503,33 | 18 923 563,13 | 10 342 682,02 | 57 887 533,41 | 10% | 27,71% |
| 1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA | 123 951 105,00 | 127 805 415,46 | 29 242 921,35 | 5 417 424,40 | 70 321 578,99 | 4% | 27,12% |
| 520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | 2 495 316 837,76 | 5 854 470 258,00 | 1 330 063 904,89 | 237 351 720,32 | 1 861 073 602,62 | 4% | 26,77% |
| 1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA | 61 194 896,15 | 56 945 276,64 | 7 106 805,94 | 6 670 917,42 | 9 330 736,18 | 12% | 24,19% |
| 586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | 341 371 197,97 | 401 257 844,62 | 86 259 705,71 | 8 894 671,68 | 209 331 768,48 | 2% | 23,71% |
| 383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA | 380 201 999,32 | 270 630 107,67 | 26 548 459,22 | 25 474 444,31 | 70 180 888,05 | 9% | 19,22% |
| 284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR | 545 566 764,05 | 532 522 194,06 | 82 808 828,77 | 18 453 009,63 | 171 606 581,11 | 3% | 19,02% |
| 487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL LIMON | 800 317 033,12 | 1 018 486 919,36 | 163 035 728,70 | 23 413 750,76 | 549 516 007,97 | 2% | 18,31% |
| 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 781 432 530,00 | 815 188 617,41 | 120 857 087,33 | 27 649 669,23 | 50 965 971,93 | 3% | 18,22% |
| 415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | 410 775 300,18 | 354 958 908,64 | 32 837 618,44 | 18 249 435,13 | 143 465 329,63 | 5% | 14,39% |
| 1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI | 98 142 972,00 | 94 674 467,42 | 7 431 315,99 | 3 971 809,25 | 37 082 486,62 | 4% | 12,04% |
| 786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ | 261 817 770,00 | 256 923 502,00 | 20 998 155,88 | 9 512 774,82 | 53 084 489,33 | 4% | 11,88% |
| 360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO | 185 168 409,05 | 129 619 195,95 | 8 588 666,46 | 5 869 537,82 | 73 217 650,52 | 5% | 11,15% |
| 667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE FLORES | 1 186 135 431,00 | 695 770 414,97 | 27 663 674,00 | 39 798 300,59 | 562 577 967,27 | 6% | 9,70% |
| 605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL LIMON | 903 314 114,72 | 714 274 332,70 | 51 404 809,96 | 14 969 815,23 | 59 358 617,72 | 2% | 9,29% |
| 147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 768 160 479,35 | 2 214 700 000,38 | 180 396 978,60 | 4 147 670,28 | 1 010 185 786,77 | 0% | 8,33% |
| 980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA | 1 303 825 922,00 | 500 490 626,77 | 19 388 829,59 | 9 314 930,47 | 122 238 982,07 | 2% | 5,74% |
| Total general | 16 886 246 715,26 | 22 325 040 284,20 | 5 357 323 440,17 | 1 242 118 819,52 | 7 165 005 898,65 | 5,56% | 29,56% |

Fuente: Datos según consulta en SIGA-PJ, Reporte Listado de Estados Presupuestarios.

Cuadro N° 5

Administraciones Regionales y/o Departamento con baja ejecución presupuestaria Programa 926 y 927

Al 31 de marzo de 2025

| Centro Gestor | Suma de Presup Inicial | Suma de Actual SIGA | Suma de Comprometido SIGA | Suma de Devengado SIGA | Suma de Disponible Provisional SIGA | % de ejecución (Devengado) | % de ejecución (Comprometido + Devengado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA | 1 303 825 922,00 | 500 490 626,77 | 19 388 829,59 | 9 314 930,47 | 122 238 982,07 | 2% | 5,74% |
| 147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 768 160 479,35 | 2 214 700 000,38 | 180 396 978,60 | 4 147 670,28 | 1 010 185 786,77 | 0% | 8,33% |
| 605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL LIMON | 903 314 114,72 | 714 274 332,70 | 51 404 809,96 | 14 969 815,23 | 59 358 617,72 | 2% | 9,29% |
| 667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE FLORES | 1 186 135 431,00 | 695 770 414,97 | 27 663 674,00 | 39 798 300,59 | 562 577 967,27 | 6% | 9,70% |
| 360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO | 185 168 409,05 | 129 619 195,95 | 8 588 666,46 | 5 869 537,82 | 73 217 650,52 | 5% | 11,15% |
| 786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ | 261 817 770,00 | 256 923 502,00 | 20 998 155,88 | 9 512 774,82 | 53 084 489,33 | 4% | 11,88% |
| 1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI | 98 142 972,00 | 94 674 467,42 | 7 431 315,99 | 3 971 809,25 | 37 082 486,62 | 4% | 12,04% |
| 415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | 410 775 300,18 | 354 958 908,64 | 32 837 618,44 | 18 249 435,13 | 143 465 329,63 | 5% | 14,39% |
| 176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE | 781 432 530,00 | 815 188 617,41 | 120 857 087,33 | 27 649 669,23 | 50 965 971,93 | 3% | 18,22% |
| 487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL LIMON | 800 317 033,12 | 1 018 486 919,36 | 163 035 728,70 | 23 413 750,76 | 549 516 007,97 | 2% | 18,31% |
| 284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR | 545 566 764,05 | 532 522 194,06 | 82 808 828,77 | 18 453 009,63 | 171 606 581,11 | 3% | 19,02% |
| 383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA | 380 201 999,32 | 270 630 107,67 | 26 548 459,22 | 25 474 444,31 | 70 180 888,05 | 9% | 19,22% |
| 586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE | 341 371 197,97 | 401 257 844,62 | 86 259 705,71 | 8 894 671,68 | 209 331 768,48 | 2% | 23,71% |
| 1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA | 61 194 896,15 | 56 945 276,64 | 7 106 805,94 | 6 670 917,42 | 9 330 736,18 | 12% | 24,19% |
| 520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE | 2 495 316 837,76 | 5 854 470 258,00 | 1 330 063 904,89 | 237 351 720,32 | 1 861 073 602,62 | 4% | 26,77% |
| 1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA | 123 951 105,00 | 127 805 415,46 | 29 242 921,35 | 5 417 424,40 | 70 321 578,99 | 4% | 27,12% |
| 458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS | 134 283 062,00 | 105 602 503,33 | 18 923 563,13 | 10 342 682,02 | 57 887 533,41 | 10% | 27,71% |
| 652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO | 57 748 568,46 | 64 615 930,36 | 13 974 291,04 | 7 857 245,44 | 19 455 083,34 | 12% | 33,79% |
| 561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | 218 304 510,00 | 222 976 912,60 | 48 406 393,88 | 32 691 654,78 | 27 989 315,11 | 15% | 36,37% |
| 334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA | 221 179 271,04 | 177 000 788,76 | 50 877 405,54 | 15 300 763,71 | 46 359 406,14 | 9% | 37,39% |
| 545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR | 135 269 210,00 | 105 793 096,98 | 29 902 217,80 | 12 515 584,74 | 47 198 591,51 | 12% | 40,10% |
| 140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2 443 409 395,00 | 2 827 230 789,21 | 786 486 471,85 | 440 320 032,01 | 1 055 984 998,40 | 16% | 43,39% |
| 149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 2 750 278 803,00 | 3 431 027 473,67 | 1 395 256 008,05 | 240 501 099,79 | 680 747 211,81 | 7% | 47,68% |
| 1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS | 63 443 985,00 | 35 261 047,16 | 14 358 714,76 | 4 004 700,34 | 11 037 758,78 | 11% | 52,08% |
| 557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) | 215 637 149,09 | 1 316 813 660,08 | 804 504 883,29 | 19 425 175,35 | 164 807 554,89 | 1% | 62,57% |
| Total general | 16 886 246 715,26 | 22 325 040 284,20 | 5 357 323 440,17 | 1 242 118 819,52 | 7 165 005 898,65 | 5,56% | 29,56% |

Justificaciones de los montos pendientes de ejecutar al 31-03-2025

# Limitaciones que incidieron en el resultado de la gestión presupuestaria

Según el análisis realizado para la ejecución presupuestaria, se logró determinar que, la mayoría de las Administraciones Regionales y/o Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva obtuvieron un bajo porcentaje de ejecución durante el periodo, sin embargo, es importante mencionar que, se han identificado una serie de circunstancias que influyeron directa o indirectamente en el avance oportuno de los trámites de contratación administrativa. La mayor limitación es el proceso de implementación a nivel institucional de la nueva ley de contratación pública, la cual se ha convertido en un reto general para todo el aparato administrativo institucional, siendo que existen modificaciones complejas en la nueva ley que obligan a la proveeduría judicial a realizar todos los ajustes necesarios en apego a las disposiciones legales, lo que conlleva a requerir una profesionalización y capacitación, por parte del personal a cargo de esta labor.

Limitaciones de la ejecución presupuestaria

# Propuestas de mejora y recomendaciones sobre la gestión presupuestaria

A continuación, se presentan las mejoras que implementan o implementarán algunas Administraciones Regionales y/o Departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva, para mejorar la ejecución presupuestaria:

| Administración Regional | Propuesta de mejora |
| --- | --- |
| Sarapiquí | Se proyectó realizar la mayoría de los procesos de compra menor durante el segundo y tercer trimestre, calendarizando cada uno de ellos, no obstante, debido los plazos de modificaciones presupuestarias, las cargas de trabajo de los colaboradores, el poco personal con que cuenta la Administración, el tiempo de respuesta de los diferentes departamentos involucrados en la confección de especificaciones técnicas, el tiempo en la realización de estudios de mercado, dificultan el cumplimiento de lo proyectado por lo que fue necesario revalorar la proyección, con el fin de velar por la consecución de los objetivos como la ejecución de los recursos y la atención de las necesidades de los diferentes despacho y oficinas. No se cuenta con una plaza que esté asignada exclusivamente a la culminación de los procesos de licitación reducida, por lo que el coordinador está encargado de dicha labor, pero además debe asumir las otras funciones Administrativas y Jurisdiccionales propias de su cargo, lo que significa un recargo para su puesto. Es importante indicar que se está tratando de reorganizar las funciones del personal a lo interno de la Administración, por un tema de control interno para que las labores de confección revisión y aprobación que son parte de las licitaciones, se encuentran adecuadamente separadas, esto a pesar de la limitante relacionada con la estructura de la oficina. |
| Grecia | La administración Regional en conjunto con el Consejo de Administración de Grecia, ha implementado la buena práctica de revisar periódicamente los avances de la ejecución presupuestaria, al igual que el cumplimiento de los Objetivos y Metas contemplados en el programa anual, logrando con ello una fortaleza para maximizar el aprovechamiento de los recursos en beneficio de un servicio público de calidad. |
| Liberia | Se trabaja en el seguimiento de cada uno de los procesos de compra en coordinación y seguimiento con la Dirección Ejecutiva. |
| San Ramón | Se tramitarán las licitaciones reducidas en el primer semestre del año, de acuerdo con el Plan de Compras, para poder utilizar los recursos sobrantes en modificaciones externas o bien cederlos para necesidades institucionales, lo anterior siempre que se cuente con los estudios de mercado y el presupuesto. Hacer instancia a la Dirección Ejecutiva para que la función de la Proveeduría Judicial sea más expedita y priorice las gestiones que involucra mayor cantidad de recursos económicos para que se puedan ejecutar esos procedimientos licitatorios y consecuentemente la ejecución presupuestaria sea más elevada. |
| II Circuito San José | - Reuniones bisemanales de seguimiento del presupuesto y plan de compras. - Actualización de lineamientos y guías y procedimientos en el sitio web de la Administración regional. - Continuar con la profesionalización del personal mediante capacitaciones y charlas informativas - Creación de metodologías agiles para el proceso de licitación pública, ya que los procesos están dilatando entre 6 y 8 meses en concretarse |
| Alajuela | • Esta Administración, se fijó el propósito de tramitar las compras y contratos durante el primer semestre del 2025, para poder alcanzar la meta de ejecución presupuestaria al finalizar el período. • Entre las gestiones de evolución del desempeño, se incluyó como punto importante la meta de ejecución presupuestaria para ejecutar el mayor porcentaje posible. • Además, se valoran los riegos en cuanto a las variaciones de precios de estudios de mercado y ofertas para mitigar los sobrantes en las compras o licitaciones. Es importante indicar que en el tema de de tiempo estamos valorando los tiempos que dura el departamento de proveeduría para tramitar las contrataciones en servicios continuados • Se implementa el cronograma de compras o licitaciones reducidas a nivel de esta Administración el cual se ha seguido para poder salir adelante. • Se requiere de un mayor apoyo de parte del Dpto. de Proveeduría en relación a la nueva Ley de contratación administrativa y el uso del SICOP, siendo que no se tiene el conocimiento requerido y no hay claridad en las directrices, generando devoluciones que atrasan la ejecución. • Es importante indicar, que se requiere solicitar apoyo en el aspecto técnico de las licitaciones principalmente en las especificaciones técnicas y requisitos de los procedimientos de compra, al Departamento de Servicios generales, generando tiempos de espera que afectan la ejecución. |
| Limón | Acciones de mejora: Dentro de las acciones de mejora a realizar por parte de la Administración Regional de Limón se encuentran las siguientes: 1. Seguir coordinando con los posibles proveedores para que nos remitan las cotizaciones necesarias para la elaboración de los estudios de mercado, ya que esto es un factor que nos ha afectado en gran manera la ejecución presupuestaria, porque los proveedores están renuentes a brindar cotizaciones o bien inflan los presupuestos y por ende, los estudios de mercado no se ajustan a la realidad, cuando brindan la oferta los montos son inferiores y eso ocasiona que existan montos sobrantes, que en ocasiones ya no se pueden ejecutar o ceder. 2. Dar seguimiento al plan de compras regional a fin de determinar cuáles contrataciones están pendientes de tramitar y coordinar lo necesario, a fin de ejecutar los recursos o bien analizar si los recursos se pueden ceder para atender otras necesidades de la institución. Recomendaciones al equipo de seguimiento ejecución presupuestaria Con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de la Contratación Pública y su reglamento los procesos de contratación se ven afectados debido a todos los requerimientos que se deben cumplir, así como que las capacitaciones han sido pocas, ya que a pesar, de que el Departamento de Proveeduría se esforzó por hacer las guías o formatos para remitir los requerimientos, éstos son extensos y en ocasiones se deja a la interpretación del personal a cargo de los procesos de contratación, lo que ocasiona las constantes devoluciones de los trámites. Ademas, se debe tomar en cuenta que en Limón se ha presentado una particularidad y es que en muchos procesos los oferentes no participan y los procesos se deben declartan infructuosos, posiblemente por todo el tema de seguridad de la zona, o bien porque no están inscritos en SICOP. |
| Puntarenas | A efecto de garantizar y maximizar la ejecución presupuestaria del próximo periodo se realizarán las siguientes acciones: 1. Brindar apoyo y acompañamiento a las oficinas usuarias y áreas técnicas en relación con los requerimientos para iniciar compras e intervenciones dentro de los procesos de contratación, para con ello procurar la correcta ejecución del presupuesto formulado, asimismo, dar seguimiento a las contrataciones a fin de que las recepciones de bienes o servicios se realicen en las fechas o periodos acordados. 2. Dar mayor seguimiento e insistencia a proveedores para obtener cotizaciones y con ello lograr estudios de mercado que permitan contar con el insumo requerido para iniciar procedimientos de compras. 3. Dar seguimiento a los recursos destinados para contratar bienes y servicios según la programación de compras durante el segundo y tercer trimestre para garantizar que sean recibidos de conformidad con las fechas pactadas para la correcta ejecución dentro del periodo 2025. 4. Dar seguimiento a las subpartidas en las que se proyecten sobrantes de recursos, sea para redireccionarlos dentro del mismo Centro Gestor o bien para colaborar con otros Centros Gestores que tengan necesidades en dichas subpartidas, para la atención de necesidades institucionales y maximizar los recursos. |
| Pococí | •Continuar con el seguimiento periódico al plan de compras, para tratar de establecer acciones oportunas que permitan una ejecución exitosa. •Profesionalizar por medio de capacitaciones al personal encargado en materia de contratación pública. •Realizar los movimientos presupuestarios con suficiente antelación, ya sea para incluir recursos o trasladar dineros a la atención de otras prioridades de la institución. También se hacen ajustes con el personal administrativo, para que se puedan gestionar todos los procedimientos de licitación reducida durante los primeros tres trimestres del 2025. •Se brinda un apoyo oportuno a los programas 928, 929 y 930, a fin de que se ejecuten los recursos según la disponibilidad presupuestaria de cada programa y la programación de compra, ya sea compras por medio de caja chica como licitaciones, lo anterior a fin de que se realicen en tiempo y forma los trámites para que se ejecute el presupuesto, así como colaborar con nuevas necesidades detectadas en el transcurso del periodo presupuestario. |
| San José | • Hacer los esfuerzos necesarios para avanzar con los estudios de mercado y la confección de las decisiones iniciales para enviar en el menor tiempo posible los procesos de compra. • Dar el seguimiento a los procesos de compra, contratos de mantenimiento y proyectos para garantizar el avance de la ejecución presupuestaria. |
| Pérez Zeledón | Se está brindando un esfuerzo por parte del personal de la Administración Regional para poder gestionar el mayor porcentaje de ejecución de este año, esto por cuanto se debe contemplar que los procesos de contratación conllevan un procedimiento que en ocasiones puede ser complejo y demandar más tiempo de lo normal. Se procura lograr cumplir y extender en lo que más se puede el tiempo laboral ya que, adicional se deben atender reuniones, capacitaciones y otras labores propias del cargo. |
| Quepos | Dar seguimiento al cronograma establecido para la debida ejecución de todas las compras programadas. En este cronograma se establecieron tiempos para la realización de las compras, por lo que todos los meses se debe ingresar información sobre el avance de los procesos de la contratación. Implica focalizar la atención en las tareas prioritarias, por encima de la resolución de lo cotidiano, de ahí no siempre se podrá atender todas las consultas de forma inmediata. Continuar con el seguimiento de las subpartidas sensibles como 10499, 10501 y 10502, atención de consultas y solicitud de cotizaciones. Continuar con la práctica de actualizar la información del cuadro “Detalle del Gasto – Ppto Oficial Quepos 2025”. |
| Cartago | Acciones que se realizan: • Seguimiento constante de la ejecución presupuestaria por parte del funcionario encargado. • Monitoreo de las necesidades de las oficinas para que los recursos se utilicen de la forma más eficiente y estos se asignen a cubrir las necesidades prioritarias del Circuito. • Realizar análisis constantes para ajustar el presupuesto aprovechando las fechas de las modificaciones. • Comunicación y colaboración constante entre los diferentes Centros Gestores para una mejor utilización de los recursos. • Detectar las causas de las desviaciones entre lo presupuestado y lo real para tratar de disminuir estas diferencias. • Contar con información detallada para mejorar la toma de decisiones. • Priorizar las compras y considerar imprevistos. Recomendaciones: • Apoyo, involucramiento y colaboración de las oficinas especializadas que participan en el proceso. • Fundamental contar con especificaciones técnicas precisas, ya que este aspecto es crucial para el inicio de los procesos. La falta de especificaciones puede retrasar la contratación, en consecuencia, afectar la ejecución presupuestaria. • Asimismo, se recomienda que la Institución establezca contratos según demanda para aquellas compras que sean iguales y repetitivas en todos los Circuitos. Ejemplos de estos casos incluyen mantenimientos de vehículos, recarga de extintores, mantenimiento de mobiliario y equipo, así como servicios de mantenimiento de edificios. Y que la inclusión en los mismos es de fácil acceso para todos los Centros Gestores. • Se sugiere realizar una revisión y actualización de la lista de suministros almacenados en inventario en el Departamento de Proveeduría, para garantizar una gestión eficiente y adecuada de los recursos. • Fomento de la comunicación interdepartamental: Promover reuniones y canales de comunicación efectivos entre las oficinas especializadas, Proveeduría y otros departamentos relevantes para garantizar una coordinación fluida y oportuna que facilite los procesos de contratación en vez de entrevarlos. |
| Golfito | Nuestro presupuesto a la fecha ¢104 522 841,3, ejecutamos ₡12 005 090,2 para un pendiente de ejecución de los ₡ 92 517 751,1 de colones. Es menester indicar que, según politicas de ejecución, a la fecha se nos solicita almenos un 25% de ejecución del presupuesto asignado, No obstante, por diligencias previas a cada proyecto de ejecución se ha tenido que recurrir a buscar recursos que a la fecha se encuentran en trámite de aprobación para que puedan ser ejecutados, hemos trabajado los meses anteriores en confeción de diligencias, ahora estamos en la etapa de aquisición y espera de dichos recursos, por ende, al finalizar el primer semestre del año pretendemos, se vea en mayor escala los márgenes de ejecución de nuestro Centro gestor y los trámites correspondientes para acelerar los procesos de contratación para que al finalizar el año hayamos cumplido con el objetivo de una eficiente ejecución presupuestaria. Por tanto, continuaremos con el control y ejecución del presupuesto según corresponde. |
| Osa | Para Administraciones Regionales con recurso humano limitado como es el caso Osa, la optimización del tiempo es primordial para lograr los objetivos planteados, para lograrlo es importante que los sistemas se encuentren en óptimas condiciones, lamentablemente la realidad es otra, ya que SIGA-PJ tiene algunos “bugs” que perjudican la optimización del tiempo que se espera, inconvenientes al tramitar acta de recibido o al confeccionar documentos soporte/facturas electrónicas son un ejemplo de lo anterior. En adición a lo anterior, con la implementación de SICOP hay procesos duplicados en SIGA-PJ que consideramos innecesarios y podrían simplificarse de forma tal que, ayuden a la optimización del tiempo, tal es caso de la notificación de la adjudicación y firmeza del acto, entre otros que se podría valorar. A pesar de las limitaciones, la Administración Regional de Osa con gran esfuerzo continuará su labor de atención de las necesidades del circuito judicial de Osa, y ejecución óptima y esperada del presupuesto asignado al finalizar el periodo presupuestario actual. |
| Nicoya | Con el fin de atender los procesos agendado en el plan anual de compra, se tiene equipo de trabajo el cual se reúnen cada 15 días para el seguimiento y control de cada diligencia asignada por cada funcionario responsable. Esto permite verificar con el equipo de trabajo sobre la ejecución pendiente a la fecha y las limitantes que se han presentado durante los diferentes procesos. De los recursos que se encuentren separados, si a mediados de año se proyecta un posible compromiso no devengado, se coordinara cederlos en tiempo y a la vez se aprovechen en otros Centros Gestores los recursos económicos. |
| Turrialba | En las Administraciones Regionales no se cuenta con el personal suficiente para realizar contrataciones, realiza otras funciones. Nueva Ley de Contratación Pública N° 9986 Revisar la cantidad de personal asignado a la administración para diligenciar las tareas y funciones. El Departamento de Proveeduría realice compras u contratos según demanda para compras de la zona. Reunión entre los diferentes departamentos con las Administraciones. Unificar criterios entre los involucrados. Reforzar con el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales la nueva Ley de Contratación Administrativa. |
| Santa Cruz | Con el fin de atender los procesos que ejecuta la oficina directamente con las licitaciones reducidas se verifica con el equipo de trabajo sobre la ejecución pendiente a la fecha y las limitantes que se han presentado como lo es la aplicación de la nueva ley de contratación y las directrices que ha girado la institución y la falta de interés por parte de los oferentes limita la realización de los estudios de mercado, se reprograma el plan de compras, con el fin de procurar una mejor organización de trabajo, definir metas y el cumplimiento de los plazos. De los recursos que se encuentren separados, si a mediados de año se proyecta un posible compromiso no devengado, se coordinara cederlos en tiempo y a la vez se aprovechen en otros Centros Gestores los recursos económicos. |
| Heredia | Se debe continuar con la estructura de formalización de los procedimientos para las diferentes contrataciones, entre el personal del Area Administrativa, de esa manera se agilizan los procedimientos. |

# Recomendaciones generales para el equipo de seguimiento de la ejecución presupuestaria institucional para mejorar la ejecución presupuestaria Institucional

- A los Centros Gestores u oficinas que ejecutan presupuesto

- Realizar las gestiones que correspondan de forma eficiente y eficaz, que permitan presentar los procedimientos de compras y contrataciones de bienes y servicios conforme a los plazos establecidos en el cronograma, con el fin de lograr una oportuna ejecución de los recursos presupuestarios del presente periodo presupuestario 2025.

- Considerar y analizar los factores que durante el periodo 2024 intervinieron en los procesos de contratación y ejecución presupuestaria, con el fin de tomar medidas preventivas que permitan mejorar el proceso durante el presente periodo 2025.

- A la Dirección Ejecutiva

- Continuar con el seguimiento directo con las Administraciones Regionales, Departamentos y demás Centros Gestores, para que remitan los procedimientos de contratación administrativa y/o compras al Departamento de Proveeduría, con el fin de realizar la mayor cantidad posible de trámites de contratación, conforme lo estable la Ley de Contratación Pública, durante el periodo presupuestario 2025 con el fin de alcanzar en la medida de lo posible una buena ejecución presupuestaria.

****************************************************************************************************

Realizado por: Fabiana Quirós Salas

Revisado por: Maribel Araya Valverde

Ref:3782/3769/3716/3635/3591/3525/3501/3482/3442/3385/3376/3375/3185/3149/3099/3070/3034/3015/2956/2902/2898/2859/2844/2824/2617-2025