1446-PLA-EV-2025

Ref. SICE: 2269-25

11 de diciembre de 2025

Licenciada

Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

Estimada señora:

En relación con el oficio 1095-2020 de la Secretaría General de la Corte, en el que se comunica el acuerdo tomado por Corte Plena en sesión 02-2020, celebrada el 13 de enero de 2020, artículo XXXII, donde se conoció el informe 1995-PLA-PE-2019, relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales y en el cual se dispuso:

“1.) Aprobar el “Modelo de Gestión (formulación, implementación, seguimiento y evaluación) de Políticas Institucionales” en los términos señalados en el apartado III del citado informe y con las observaciones señaladas por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de ese despacho.

2.) Aprobar el “Proceso de Gestión Estratégica de Políticas Institucionales (Alineación Estratégica)”, contenido en el apartado IV de este informe, que incluye la elaboración de un informe semestral de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la gestión de las políticas institucionales, a cargo del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, con el fin de que sea conocido por esta Corte para la toma de decisiones correspondiente.”.

Le informo que, en cumplimiento del acuerdo, se procede a realizar el seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial del 2025 con corte al 30 de junio del 2025 y como resultado se tiene que el cumplimiento de las Políticas Institucionales 55,74% contra un 44,26% que continuaba pendiente o en proceso de ser cumplido o ejecutado.

Con el fin de que se manifestaran al respecto, mediante oficio inicial 1353-PLA-EV-2025, fue puesto en conocimiento a las Instancias Rectoras de cada política, Comisión de Acceso a la Justicia, Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil,  Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Comisión Hostigamiento Sexual, Comisión de Género, Oficina de Justicia Restaurativa y Alternativa, Secretaría Técnica de Ética y Valores, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Programa Hacia Cero Papel, Oficina de Cumplimiento,  Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Unidad de Acceso a la Justicia, Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, Defensa Pública, Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Unidad de Acceso a la Justicia, Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia y Subproceso Planificación Estratégica.

Como respuesta al informe preliminar (1353-PLA-EV-2025), se recibió las siguientes respuestas:

- Oficio 3362-DE-2025 del 20 de noviembre del 2025 de doña Maribel Araya Valverde, Jefa de la Sección de Análisis y Ejecución.

- Oficio CSJ-838-2025 del 21 de noviembre del 2025 de don Erick Alfaro Romero, Contralor de Servicios a.i.

- Oficio 113-OC-2025 del 25 de noviembre del 2025 de doña Fabiola Quesada Jiménez, Jefa de la Oficina de Cumplimiento.

- Oficio JEFDP-367-2025 del 26 de noviembre del 2025 del Máster Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública.

- Oficio 330-ORJR-25 del 27 de noviembre del 2025, de don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala Tercera de Casación Penal.

Las observaciones se consideraron en lo pertinente, en el informe que se presenta. Se adjuntan las respuestas recibidas (ver anexos 16 al 20).

Este informe lo suscribe la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i. del Subproceso de Evaluación y fue elaborado por el Lic. Andrey Rojas Monge, Profesional 2 del Subproceso de Evaluación de esta Dirección.

Atentamente,

Máster Erick Antonio Mora Leiva, Subdirector

Proceso Planeación y Evaluación

Dirección de Planificación

Copias:

- Secretaría Técnica de Género

- Secretaría Técnica de Ética y Valores

- Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia

- Comisión de Acceso a la Justicia

- Comisión Hostigamiento Sexual

- Comisión de Género

- Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil

- Departamento de Prensa y Comunicación

- Programa Hacia Cero Papel, Consejo Superior

- Oficina de Cumplimiento

- Unidad de Acceso a la Justicia

- Consejo Superior

- Contraloría de Servicios (Sede Central)

- Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

- Dirección Ejecutiva

- Jefatura Defensa Pública

- Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

- Oficina Rectora de Justicia Restaurativa

- Subproceso Planificación Estratégica

- Archivo

xba

INFORME SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL 2025

# Contenido

1.	Contenido	5

2.	Resumen Ejecutivo.	6

2.1.	Requerimiento del estudio.	6

2.2.	Alcances del estudio	8

2.3.	Principales hallazgos	14

2.4.	Recomendaciones	14

3.	Antecedentes	14

4.	Seguimiento de avance a las Políticas Institucionales e indicadores de efecto.	18

5.	Situación actual del Sistema Gestión Estratégica (SGE)	23

6.	Respuesta a Magistrada Dra. Patricia Vargas González, Magistrada Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil, oficio 29-Mag.PVG.CJPJ-2025	25

7.	Hallazgos y acciones de mejora al seguimiento de las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025.	27

8.	Observaciones realizadas al informe en consulta 1353-PLA-EV-2025	30

9.	Conclusiones.	36

10.	Recomendaciones.	40

11.	Anexos	42

# Resumen Ejecutivo.

La Dirección de Planificación presenta el siguiente informe de Seguimiento semestral de las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025 al primer semestre 2025, con fecha de corte al 30 de junio del 2025, en donde se obtiene la siguiente información:

## Requerimiento del estudio.

El seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025 se fundamenta en la información contenida en los planes de acción debidamente vinculados a la estrategia, se tiene un control detallado del cumplimiento de estos, debido a que el sistema permite por medio de objetivos operativos del PAO dar cumplimiento y registrar los porcentajes de avance de cada plan de acción de una determinada política.

El objetivo del informe es analizar las acciones realizadas durante el primer semestre del 2025, por cada Política Institucional que tiene vinculada metas estratégicas y metas operativas, lo cual permite conocer el porcentaje de avance y así tomar las acciones necesarias, para su cumplimiento al finalizar el 2025; así como, realizar un seguimiento que permita medir el cumplimiento de los objetivos de las distintas políticas institucionales vigentes, en el marco estratégico y operativo, mediante los indicadores de efectos diseñados por cada Instancia Rectora para tal efecto.

Cabe señalar que el seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial pertenece a uno de los eslabones del Modelo de Gestión Estratégica.

Figura 1

Modelo de Gestión Estratégica Judicial para la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030.

Fuente: Subproceso de Planificación Estratégica.

Se destaca que, para este informe, el enfoque es en el punto e, denominado “Gestión de Políticas Institucionales”:

- Cuadro de Mando Integral (con base en el mapa estratégico institucional).

- Gestión del Portafolio Institucional de Proyectos Estratégicos (PPE).

- Planes Anuales Operativos (PAO).

- Presupuesto orientado a resultados.

- Gestión de Políticas Institucionales.

- Gestión de Innovación.

- Gestión de riesgos institucionales.

Por lo anterior la Dirección de Planificación presenta el siguiente informe de seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial del 2025, con corte al 30 de junio del 2025.

Adicionalmente, es importante mencionar que la Corte Plena, en sesión 02-20 celebrada el 13 de enero de 2020, artículo LXX, conoció el informe relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales, en donde acordó lo siguiente:

“Acoger el informe N° 1995-PLA-PE-2019, por ende: 1.) Aprobar el “Modelo de Gestión (formulación, implementación, seguimiento y evaluación) de Políticas Institucionales” en los términos señalados en el apartado III del citado informe y con las observaciones señaladas por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de ese despacho. 3.) Aprobar el “Proceso de Gestión Estratégica de Políticas Institucionales (Alineación Estratégica)”, contenido en el apartado IV de este informe, que incluye la elaboración de un informe semestral de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la gestión de las políticas institucionales, a cargo del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, con el fin de que sea conocido por esta Corte para la toma de decisiones correspondiente”.

## Alcances del estudio

El proceso de implementación del Modelo de Gestión de Políticas Institucionales en el Poder Judicial inicia en el periodo 2020, con la aprobación del informe 1995-PLA-PE-2019. A raíz de esta aprobación, la Dirección de Planificación por medio del Subproceso de Planificación Estratégica, asume la función de ente técnico asesor, para el alineamiento al modelo tanto de las políticas institucionales existentes, así como de las iniciativas de nuevas políticas.

En dicho informe, se realizó una revisión, análisis y depuración de las Políticas Institucionales vigentes (31 instrumentos que fueron considerados en su oportunidad como Políticas Institucionales del Poder Judicial y 6 propuestas de iniciativas de políticas en las que se prevé su creación, que provienen del Plan Estratégico Institucional 2019-2024) con el fin de identificar si cumplen con el criterio de políticas de índole institucional y/o social orientadas a la sociedad y personas usuarias. De esta forma, se obtendría la lista de Políticas Institucionales a las que se considera podrían adaptarse al modelo aprobado, por lo cual se identificó que solo 12 Políticas Institucionales cumplían con el criterio aprobado.

Por otra parte, para el seguimiento de las Políticas Institucionales 2023, Corte Plena en sesión 20-2022, celebrada el 03 de mayo del 2022, artículos XIII y XV, aprueba  la incorporación de la Política Institucional denominada “Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales” y en sesión 59-2022, celebrada el 21 de noviembre del 2022, artículo XXIV, Corte Plena aprueba la Política Institucional denominada “Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica”. Ambas Políticas Institucionales se incorporan al Plan Estratégico Institucional 2023.

Así mismo, para el seguimiento de las Políticas Institucionales 2025, Corte Plena en sesión 17-2025, celebrada el 7 de abril de 2025, artículo XVI, aprueba la política institucional denominada “Política Integral de Comunicación del Poder Judicial”, la cual se incorporará al Plan Estratégico Institucional 2025, para un total de 15 Políticas Institucionales que cumplen con el criterio aprobado.

A continuación, se enlistan las políticas que cumplen con el criterio de impacto institucional y/o social orientadas a la sociedad y personas usuarias:

Figura 2

Políticas Institucionales incorporadas en el sistema PEI durante el Periodo 2025

Fuente: Elaboración propia.

Según se muestra en la figura anterior, se identifican 15 políticas institucionales catalogadas como políticas de impacto institucional y/o social. A cada una de estas políticas, en coordinación con las instancias rectoras, se procedió con la formulación y adaptación de sus planes de acción a lo establecido en el modelo y debidamente vinculados a las metas estratégicas.

El seguimiento del plan de acción se efectúa mediante las acciones y compromisos asumidos por los responsables de las estrategias, los cuales fueron vinculados en el Plan Anual Operativo. El grado de avance y, por ende, el logro de las diferentes estrategias y la consecución del marco estratégico definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI), depende de la ejecución de estas acciones.

Asimismo, la instancia rectora de la política verificará la información proporcionada y tomará las medidas necesarias para que se lleve a cabo la efectiva implementación de la política institucional, por medio del Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ), que permitirá llevar a cabo el seguimiento en periodos estratégicos de las políticas institucionales, y determinar el nivel de avance de una política de acuerdo con sus metas asociadas.

A su vez, se desagrega cada una de las políticas institucionales y determina quiénes son responsables en el cumplimiento, cuáles actividades están asociadas, cuántas metas reportan avances, así como su cumplimiento porcentual, entre otros.

Por otro lado, se destaca que se generaron reportes por medio del Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ) de cada una de las oficinas y despachos responsables de brindar la información de cada meta operativa, esto con el fin de recopilar y analizar las evidencias sobre las actuaciones realizadas durante el período de ejecución de las metas vinculadas a las políticas institucionales del Poder Judicial, en el primer semestre del 2025.

El alcance del seguimiento de políticas institucionales en el primer semestre del 2025 está basado en el análisis de 13 políticas institucionales, las cuales están conformadas por 53 metas estratégicas y 357 metas operativas, utilizando como insumo la información reportada y registrada en el Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ), además, se consideró los resultados de 33 indicadores de efectos de las 13 políticas institucionales.

Es importante mencionar que la Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales y la Política de Comunicación Integral del Poder Judicial, no fueron contempladas en este seguimiento debido a que los planes de acción se incorporaron en el mes de julio; sin embargo, si van a estar contempladas en el informe de evaluación a las políticas institucionales 2025, programado a realizarse en el primer semestre del 2026.

Adicionalmente, se comenta la clasificación del cumplimiento de cada meta se estableció de la siguiente manera:

Cuadro 1

Definición de parámetros y rangos de cumplimiento en el Seguimiento de las Políticas Institucionales 2024

| Detalle de color | Estado | Rango del parámetro |
| --- | --- | --- |
| Rojo | Atención/Alerta | 0%-25,99% |
| Amarillo | En proceso | 26,00-74,99% |
| Verde | Óptimo /Completado | 75,00-100% |

Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos técnicos sobre el presupuesto de la República, Ministerio de Hacienda.

Cabe manifestar que dicho seguimiento también se ajusta a la metodología de evaluación por resultados para temas estratégicos, según se aprobó por el Consejo Superior en sesión 11-2022 celebrada el 08 de febrero de 2022, artículo V.

Para la estructuración del seguimiento de los resultados de los indicadores de efecto, la Dirección de Planificación solicita a la Instancia Rectora de cada Política Institucional lo realizado por cada indicador en los primeros seis meses del 2025, esto con el fin de reafirmar el seguimiento de los indicadores; por lo anterior, se consideran aspectos relevantes atribuibles a cada política. Una vez remitido lo realizado en el primer semestre, se compara lo programado a realizarse en el 2025 con lo que se alcanzó al finalizar los primeros seis meses del 2025, con el fin de verificar si los efectos esperados en la población beneficiaria se estarían logrando y si tienen relación directa con el objetivo general y el propósito de la política al finalizar el primer semestre.

Cuadro 2

Matriz de Seguimiento de indicadores de efecto

| Actividad especifica (Efecto esperado) | Oficina Responsable | Indicador | Meta | Indicador línea anual | Indicador semestral | Resultado al 30 de junio 2025 | Porcentaje de variación | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo se indica el grado de avance de los indicadores de efecto la Dirección de Planificación, se utilizó la siguiente escala de avance:

Cuadro 3

Escala de avance en la evaluación de indicadores de efecto

| Criterio | Categoría | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| Cuando el avance del indicador está de acuerdo con la meta esperada | Avance Satisfactorio | Se logra el cumplimiento total de la meta |
| Cuando el avance del indicador cuenta con una mejora con respecto a la meta esperada pero no se logra en su totalidad cumplir con lo esperado | Avance Intermedio | A pesar de que existe un aumento o disminución en la meta establecida para el indicador, no se logra cumplir en su totalidad. |
| Cuando no existe avance de cumplimiento en el indicador | Sin Avance | El dato es menor a la meta establecida |

Fuente: Elaboración propia con base en las metodologías aplicadas por la CGR y MIDEPLAN

Es importante destacar que parte de la dirección funcional que brinda la Dirección de Planificación en el tema de Políticas Institucionales, específicamente en sus etapas de implementación, seguimiento y evaluación, el 09 de setiembre se llevó a cabo un primer taller por parte del Subproceso de Planificación Estratégica, en el que participaron las instancias rectoras de las Políticas vigentes, cuyo objetivo fue orientar a las oficinas rectoras, en la importancia de la ejecución de los planes de acción que impactan el cumplimiento de los Planes Anuales Operativos 2026 y 2027 de las oficinas responsables operativas vinculadas a esas políticas.

De forma complementaria y para profundizar en la etapa de seguimiento y evaluación, el pasado 23 de setiembre a través del Subproceso de Evaluación, se llevó a cabo un segundo taller con el objetivo de brindar la dirección funcional de la metodología de evaluación por resultados a las instancias rectoras de las Políticas Institucionales del Poder Judicial. Así mismo, se trabajó en la verificación de los indicadores de efecto que actualmente desarrollan cada una de las instancias rectoras. Estas actividades han fortalecido la comprensión de la metodología y fomentado su adopción en diversas oficinas y despachos.

Es importante indicar que el Modelo de Gestión de las Políticas Institucionales está conformado por las siguientes 4 fases:

Figura 3

Modelo de Gestión de Políticas Institucionales

Fuente: Informe 1995-PLA-PE-2019

El Subproceso de Evaluación desarrolla la Fase número 4 denominada Seguimiento y Evaluación, velando por el cumplimiento a las directrices institucionales sobre el seguimiento y evaluación a los PAOS.

Asimismo, la instancia rectora de la Política verificará la información proporcionada y tomará las medidas necesarias para que se lleve a cabo la efectiva implementación de la Política Institucional, por medio del Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ), se lleva a cabo el seguimiento en periodos estratégicos de las políticas institucionales, donde se determinar el nivel de avance de una Política de acuerdo con sus metas asociadas y a su vez, se desagrega cada una de las políticas institucionales y determina quiénes son responsables en el cumplimiento, cuáles actividades están asociadas, cuántas metas reportan avances, así como su cumplimiento porcentual, entre otros.

La instancia rectora de la política debe definir la periodicidad y la frecuencia de las evaluaciones a realizar para medir los efectos e impactos esperados producto de la implementación de la Política Institucional y como resultado de las evaluaciones, la instancia rectora de la política deberá emitir las recomendaciones correspondientes en cuanto a la implementación de esta, hasta el cierre o cumplimiento total de sus objetivos. No obstante, deberá presentar un informe de seguimiento y evaluación semestral a la Dirección de Planificación, en el plazo que lo indique esta instancia, con el fin de velar por la rendición de cuentas y alineamiento con el Plan Estratégico Institucional de las Políticas Institucionales vigentes.

## Principales hallazgos

Del análisis efectuado al seguimiento al Plan Anual Operativo 2025, se detectan 18 hallazgos y acciones de mejora, según se enlistan en el apartado 7 del presente informe, en donde se obtienen Instancias Rectoras de las Políticas y responsables operativas con un cumplimiento inferior al 26% al finalizar el primer semestre del 2025.

## Recomendaciones

Del estudio realizado al seguimiento a las Políticas Institucionales 2025, se obtiene un total de 11 recomendaciones según se enlistan en el apartado 12 del presente informe, en donde se solicita al Consejo Superior aprobar el presente informe, hallazgos y acciones de mejora propuesto en el apartado 7.

Adicionalmente, se le reitera a las Instancias Rectoras y oficinas y despachos judiciales sobre el seguimiento y actividades que deben de realizar para registrar los avances de las metas operativas en el sistema, esto con el fin de garantizar su efectivo alcance.

Finalmente, se le recomienda al Subproceso de Planificación Estratégica y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, establecer un plan de mejora continua que contemple la estabilización del sistema y la validación de calidad de los reportes; así como, establecer un mecanismo sistemático de retroalimentación con las oficinas usuarias.

# Antecedentes

- En sesión 55-2024 del 16 de diciembre de 2024, artículo XIV, aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030. Para la implementación del PEI, que comprende la ejecución de los planes estratégicos, tácticos y operativos, el Poder Judicial y cuenta con un nuevo sistema llamado Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial. Se destaca en el anexo 18 Matriz del Plan Estratégico Institucional, Versión 2, aprobada en sesión de Corte Plena 06-2025 del 10 de febrero 2025, artículo VI.

- El Consejo Superior conoció en sesión 04-25, del 16 de enero de 2025, artículo LXXV el informe 38-PLA-PE-2025, en el cual entre otras cosas menciona:

“Con el propósito de mejorar la gestión del Plan Estratégico del Poder Judicial para el próximo periodo; el Consejo Superior en sesión 83-17 del 12 de setiembre de 2017, artículo LXIV y la Corte Plena en sesión 32-17 del 02 de octubre de 2017, artículo XII, aprobaron el Plan y Modelo de Gestión para la formulación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para el periodo 2019-2024.

Debido a lo anterior, se iniciaron las coordinaciones pertinentes para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, que estaría conformado por las siguientes fases:

- Fase I: Diagnóstico Situacional.

- Fase II: Elaboración del Plan Estratégico Institucional.

- Fase III: Implementación del Plan Estratégico Institucional.

- Fase IV: Seguimiento y Evaluación.

Para llevar a cabo lo que se pretendía, se requirió el desarrollo de un Sistema Electrónico de Planificación Estratégica, el cual estaría alineado al Sistema de Formulación y Seguimiento de Planes Anuales Operativos (PAO), así como lograr su integración con las políticas institucionales, el portafolio de proyectos y el presupuesto.

La creación del sistema nace como una herramienta tecnológica para dar soporte al Plan Estratégico y llevar un control del PEI. La Dirección de Planificación realiza la propuesta y el Organismo de Investigación Judicial brinda el apoyo informático para la construcción del sistema.

Para el año 2021 el Organismo de Investigación Judicial indica que no se iba a continuar con el permiso con goce de salario del profesional 2 en informática de la Oficina de Planes y Operaciones, debido a que se iba a desarrollar el proyecto informático “SUPERCOP”, para lo cual se requería de este recurso informático.

En virtud de lo anterior, se procedió a poner en conocimiento al Comité de Planeación Estratégica sobre lo señalado por parte del Organismo de Investigación Judicial, dado el riesgo a nivel de la sostenibilidad del sistema.

Debido a la importancia estratégica de estos dos sistemas a nivel institucional; el Comité de Planeación Estratégica en sesión 03-CPE-2020, del 02 de junio de 2020, acordó:

“El Comité de Planeación Estratégica aprueba que se transfiera del Organismo de Investigación Judicial a la Dirección de Tecnología de la Información, el Sistema Informático PEI-PAO y su hoja de ruta para la integración con el SIGMA, Riesgos, Continuidad, Corrupción, Políticas, Proyectos e Indicadores de Gestión en aras de asegurar la sostenibilidad del sistema. Para ello la Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnología de la Información realizarán el planteamiento al Consejo Superior de solicitar el recurso informático para la DTI para su aprobación.”.

Posteriormente, mediante reunión entre la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección de Planificación el 01 de marzo del 2021, donde la Unidad de Sistemas Administrativos de la DTIC, encargada del desarrollo técnico del proyecto, realizó un análisis y revisión de las condiciones actuales del Sistema PEI y el Sistema PAO, producto de esto desarrollaron una propuesta de migración y rediseño del PEI y PAO. Dentro de este análisis la DTIC determinó una serie de hallazgos de las funcionalidades actuales de los sistemas PEI-PAO y se planteó la siguiente propuesta por parte de la DTIC:

“Propuesta

Se realiza la propuesta de Integrar y migrar los sistemas, así como la unificación de las bases de datos en una sola, adicionalmente se propone utilizar la tecnología de BizTalk para la integración de los sistemas externos actuales (SIGMA y SIGAPJ) y que quede disponible para las integraciones futuras.

La propuesta de integración y migración sería para utilizar un único sistema en donde se realicen los distintos planeamientos del PEI y PAO para lo cual se mostrarán las pantallas y reportes dependiendo de los perfiles asignados a los usuarios”.

Producto de estos hallazgos y las limitaciones de recursos humanos expuestas por la DTIC, la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones recomendó coordinar la asignación del presupuesto para darle contenido a la subcontratación de una empresa externa que diseñe e implemente un nuevo Sistema PEI-PAO.

En virtud de estos aspectos se procedió a incluir en el cronograma del proyecto del sistema PEI-PAO las fases V, VI y VII.

Estas fases son:

FASE V: Mejoras prioritarias previo a la migración de la nueva versión del sistema.

FASE VI: Actualización de la plataforma del sistema actual.

FASE VII: Etapa 1. Diseño y desarrollo de nuevo sistema [con 1 desarrollador].

Es importante mencionar que, según lo indicado en párrafos anteriores, se evidencia que dicho proyecto ha tenido modificaciones en su alcance, a través del desarrollo de las diferentes fases.

Para solventar el riesgo de obsolescencia del sistema actual del Plan Estratégico Institucional y Plan Anual Operativo indicado por la DTIC,  se está desarrollando la Fase VII del proyecto, que consiste en la construcción del nuevo sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ); este sistema integra los sistemas del PEI y PAO, con la finalidad de implementar una serie de mejoras que permitan agilizar los procesos de toma de decisiones, contribuir con la transparencia institucional y con el modelo de gestión para resultados, el cual estaría implementándose para el próximo PEI del período 2025-2030.

El desarrollo de este sistema se ha venido construyendo bajo la metodología de proyectos institucionales y en la actualidad está identificado como proyecto 0110-PLA-P07 -Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, el cual, se espera que para el 2025 sustituya los sistemas actuales del Plan Estratégico Institucional y Plan Anual Operativo.

La construcción de este proyecto ha sido gracias a la asignación de recursos por medio de los permisos con goce de salario; sin embargo, estos permisos no se permitieron continuar por razones presupuestarios y así dispuesto por el Consejo Superior en el programa 926; por lo que no se pudo dar continuidad al proyecto por medio del permiso asignado.

En este acuerdo el Consejo Superior decide no extender los permisos con goce de salario tanto del profesional 2 de Subproceso de Planificación Estratégica como del profesional en informática de la Dirección de Tecnología de Información.

Posteriormente mediante oficio 790-PLA-PP-2024  la Dirección de Planificación se indicó lo siguiente:  “Según coordinación entre la Dirección Ejecutiva que tendría asignado el recurso y la Dirección de Planificación, se determinó la necesidad imperiosa y al ser de interés institucional el poder contar con el nuevo plan estratégico sistematizado, se requiere disponer de un apoyo de profesional en informática 2 para atender los requerimientos del proyecto “Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional”.

También en el oficio 790-PLA-PP-2024 la Dirección de Planificación se solicitó lo siguiente:  “Se procede a solicitar al estimable Consejo Superior el cambio de proyecto de un permiso con goce de salario aprobado para la plaza 367677 y asignado al Proyecto “Sistema de Inventario y Materiales de la Proveeduría” y se requiere hacer el cambio para que el permiso sea asignado al proyecto “Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional” por un plazo máximo de 3 meses (julio a 30 setiembre), con el número de plaza 367667.

Durante el último trimestre del 2024, tanto la Dirección de Planificación como la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, sumaron esfuerzos para retomar el proyecto como un recargo de las funciones ordinarias, donde a pesar de los esfuerzos realizados por las dos partes, se logró desarrollar las pantallas necesarias para que el sistema pueda entrar en producción a partir del periodo 2025, con la aclaración de que no se pudo finalizar la totalidad de las pantallas para una completa funcionabilidad del sistema en su fase 1.

Por lo indicado anteriormente, durante el mes de diciembre 2024 la Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones realizaron una serie reuniones para determinar los aspectos a considerar para poner en producción el nuevo sistema y producto de estas reuniones se lograron entre ambas direcciones los siguientes acuerdos:

Debido a los problemas de capacidad operativa y limitaciones de recursos de la DTIC se estará valorando la posibilidad de utilizar los actuales sistemas PEI-PAO en los procesos de reformulación 2025 y formulación 2026 de los Planes Anuales Operativos. Para llevar a cabo esto se hicieron las pruebas respectivas en el mes de diciembre del 2024.

La reformulación 2025 y formulación 2026 de los Planes Anuales Operativos se llevará a cabo en los meses de enero-febrero 2025.

Una vez finalizado la reformulación 2025 y formulación 2026 de los Planes Anuales Operativos en el mes de marzo se hará la migración de la información de los sistemas actuales al sistema SGE-PJ por parte de la DTIC. Por tanto, durante el mes de marzo los sistemas estarán dados de baja, por tanto, se realizarán las comunicaciones y divulgaciones correspondientes.

En el caso de los reportes se indicó por parte de DTIC, que de manera temporal se pueden utilizar algunas opciones como consultas de Power BI, a la espera que le asignen los recursos para continuar con el desarrollo de los demás módulos del SGE-PJ y su sostenibilidad.

Dentro de las recomendaciones aprobadas por el Consejo Superior se tiene:

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones en coordinación con la Dirección de Planificación procederá a continuar realizando las mejoras para disponer el nuevo Sistema SGE-PJ en producción a partir de abril de 2025, lo que conlleva que en el mes de marzo tanto los sistemas PEI y PAO actuales así como el nuevo sistema no estarían disponibles para las oficinas y despachos judiciales (se darían de baja en ese mes, por la migración de los datos que tiene que realizar la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones).

- Corte Plena en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio de 2025, artículo II, dispuso: “Eliminar las subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con tema de acceso a la justicia pasan a la Comisión de Acceso a la Justicia.”.

- El Consejo Superior en la sesión 90-25, celebrada el 02 de octubre de 2025, artículo XLIII, conoció el informe 1084-PLA-MNP-EV-MPL-OI-2025, relacionado con el escenario real que enfrenta la Dirección de Planificación, con las metas que se han visto impactadas por la carga de trabajo, la dinámica institucional y nacional que obligan a priorizar nuevas necesidades y las limitaciones de capacidad instalada, donde se acordó: “Tener por conocido el informe presentado por el máster Allan Pow Hing Cordero, director de Planificación, mediante el oficio No. 1084-PLA-MNP-EV-MPL- OI-2025 del 23 de setiembre de 2025”.

- Finalmente, el Consejo Superior en la sesión 101-25, celebrada el 4 de noviembre del 2025, artículo XLIII, conoció el informe 1081-PLA-EV-2025, relacionado con la Evaluación a las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2024, donde se acordó: “1.) Tener por conocido el oficio N° 1081-PLA-EV-2025 de la Dirección de Planificación relacionado con el seguimiento y evaluación a las Políticas Institucionales del Poder Judicial del 2024. 2.) Aprobar parcialmente el presente informe y sus recomendaciones, correspondiente a la Evaluación a las Políticas Institucionales 2024 (con corte para registrar avances al 31 de enero del 2025).”.

# Seguimiento de avance a las Políticas Institucionales e indicadores de efecto.

#### Avance del cumplimiento de las Políticas Institucionales al primer semestre 2025.

En relación con el seguimiento a las Políticas Institucionales en el período 2025, cabe señalar que se llevó a cabo un proceso de revisión de las 53 metas estratégicas y 357 metas operativas que se encuentran en proceso de ejecución para este 2025, mediante el avance de cumplimiento de los objetivos y metas operativas del PAO.

El seguimiento se fundamenta en la información contenida en el Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ) y como resultado, se obtiene el grado de avance de cada componente; lo anterior, a través de la valoración directa del grado de cumplimiento de la meta estratégica y al avance reportado por la oficina u oficinas responsables por medio de las metas operativas vinculadas al Plan Anual Operativo.

Gráfico 1

Porcentaje de avance del cumplimiento de las Políticas Institucionales

Primer Semestre 2025

Fuente: Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial al 30 de junio 2025.

Del gráfico anterior se indica que, en términos porcentuales, el avance de cumplimiento de las Políticas Institucionales al 30 de junio del 2025 es de un 55,74% contra un 44,26% que continua pendiente o en proceso de ser cumplido o ejecutado.

Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores actuadas al mes de junio podría constituirse como un valor aceptable, esto demuestra una mayor aceptación y adecuación al sistema y la cultura de planificar las metas y actividades, lo que refleja un esfuerzo importante de las oficinas en realizar avances de manera oportuna.

A continuación, se desglosa el porcentaje de avance de cumplimiento por Política Institucional de los primeros seis meses del 2025:

Cuadro 4

Porcentaje de cumplimiento por Política Institucional Enero a Junio del 2025

| N° | POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL | CANTIDAD DE META ESTRATÉGICA | CANTIDAD DE META OPERATIVA | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Política Institucional para el acceso de la justicia de personas afrodescendientes. | 1 | 18 | 70,56% |
| 2 | Políticas del derecho al acceso a la justicia para personas menores en condiciones de vulnerabilidad sometidos al proceso penal juvenil en Costa Rica. | 1 | 16 | 70,00% |
| 3 | Política de igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial | 1 | 17 | 68,82% |
| 4 | Políticas para Garantizar el Adecuado Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor | 1 | 17 | 66,47% |
| 5 | Política institucional para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes | 1 | 16 | 65,63% |
| 6 | Política pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica. | 1 | 38 | 54,88% |
| 7 | Política Institucional contra el hostigamiento sexual. | 1 | 3 | 53,33% |
| 8 | Política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada. | 1 | 41 | 50,68% |
| 9 | Política de Igualdad de Género del Poder Judicial. | 18 | 84 | 49,61% |
| 10 | Política Axiológica del Poder Judicial. | 18 | 38 | 49,21% |
| 11 | Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial. | 4 | 23 | 47,00% |
| 12 | Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica. | 4 | 23 | 47,00% |
| 13 | Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica | 1 | 23 | 31,48% |

Fuente: Sistema de Gestión Estratégica al 30 de junio del 2025.

Del total de las 13 Políticas Institucionales, se tiene un 100% de las políticas institucionales con porcentajes de avances de cumplimiento del 26% al 74,99%, lo que refleja que el grado de cumplimiento está en proceso.

Adicionalmente es importante mencionar que la Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales y la Política de Comunicación Integral del Poder Judicial, no fueron contempladas en este seguimiento debido a que los planes de acción se incorporaron en el mes de julio; sin embargo, serán considerados en el informe de evaluación a las políticas institucionales 2025, programado a realizarse en el primer trimestre del 2026.

#### Avance del cumplimiento de las metas estratégicas y metas operativas vinculadas a las Políticas Institucionales 2025.

A continuación, se detalla el desglose del avance de cumplimiento de las 13 Políticas Institucionales del Poder Judicial durante el primer semestre del 2025.

| Cuadro 5 Seguimiento a las Políticas Institucionales 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento 2025 |  |  |  |  |  |
| Política | Porcentaje de avance del cumplimiento de la Política Institucional para el primer semestre 2025 | Cantidad de metas estratégicas y metas operativas que contiene la Política Institucional | Número de TR que se solicitó información | Seguimiento de las Políticas Institucionales | Matriz de seguimiento de indicadores de efecto 2025 |
| Política Institucional para el Acceso de la Justicia de Personas Afrodescendientes | 70,56% | Una meta estratégica y dieciocho metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política del derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica | 70,00% | Una meta estratégica y dieciséis metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial | 68,82% | Una meta estratégica y diecisiete metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Políticas para Garantizar el Adecuado Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor | 66,47% | Una meta estratégica y diecisiete metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes | 65,63% | Una meta estratégica y dieciséis metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica | 54,88% | Una meta estratégica y treinta y ocho metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual | 53,33% | Una meta estratégica y tres metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada | 50,68% | Una meta estratégica y cuarenta y uno metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política de Igualdad de Género del Poder Judicial | 49,61% | Dieciocho metas estratégicas y ochenta y cuatro metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política Axiológica del Poder Judicial | 49,21% | Dieciocho metas estratégicas y treinta y ocho metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial | 47,00% | Cuatro metas estratégicas y veintitrés metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica | 47,00% | Cuatro metas estratégicas y veintitrés metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |
| Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica | 31,48% | Una meta estratégica y veintitrés metas operativas | 4026-PLA-EV-TR-2025 |  |  |

# Situación actual del Sistema Gestión Estratégica (SGE)

En este apartado se informa los aspectos presentados con la implementación y producción del Sistema de Gestión Estratégica (SGE), el cual es utilizado en la obtención de información para los informes de Seguimiento del Plan Anual Operativo, Plan Estratégico Institucional, Políticas Institucionales del Poder Judicial y Proyectos Institucionales.

La Corte Plena, en la sesión 55-2024 del 16 de diciembre de 2024, artículo XIV, aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030. Para la implementación del PEI, que comprende la ejecución de los planes estratégicos, tácticos y operativos, el Poder Judicial contaba con dos sistemas: el Sistema del Plan Estratégico Institucional (Sistema PEI) y el Sistema de Formulación y Seguimiento del Plan Anual Operativo (Sistema PAO).

No obstante, según criterio técnico emitido por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC), ambos sistemas presentaban una infraestructura tecnológica obsoleta. Por esta razón, desde 2021 se inició el desarrollo de un nuevo sistema integrado para gestionar tanto el PEI como el PAO, en coordinación con la Dirección de Planificación. Este proyecto se impulsó principalmente mediante recursos extraordinarios, utilizando la figura de permisos con goce de salario (LOPJ 44), el permiso estuvo registrado en el proyecto 0110-PLA-P07 llamado “Sistema de Gestión del Plan Estratégico Institucional “.

A partir del segundo semestre de 2024, se suspendieron estos permisos. En respuesta, se coordinó con la Dirección Ejecutiva, la cual facilitó temporalmente una plaza de Profesional 2 en Informática hasta septiembre de 2024. Sin embargo, debido a limitaciones operativas, la DTIC solo ha podido atender los requerimientos necesarios para completar la primera fase del nuevo sistema, dentro de las capacidades que permiten los recursos ordinarios.

Dado que no fue posible concluir completamente el sistema, las direcciones de Planificación y DTIC elaboraron un plan de respuesta para mitigar los riesgos asociados. Durante el último trimestre de 2024, ambas direcciones retomaron el proyecto como parte de sus funciones ordinarias. Gracias a estos esfuerzos, se logró avanzar en el desarrollo de las principales pantallas del sistema, lo que permitió su entrada en producción en 2025, aunque sin contar aún con todas las funcionalidades previstas para la primera fase.

A pesar de estas limitaciones, se decidió poner en marcha el sistema con las pantallas de Catálogos Operativos, Formulación Operativa y Avances. Paralelamente, se han continuado los trabajos para garantizar su sostenibilidad, desarrollando nuevas pantallas, corrigiendo errores, implementando mejoras y atendiendo historias de usuario que fortalezcan su funcionamiento integral, lo anterior con la aprobación del Consejo Superior en sesión 04-25, del 16 de enero de 2025, artículo LXXV en el informe 38-PLA-PE-2025.

Como es habitual en la implementación de nuevos sistemas, durante su puesta en producción el 23 de abril de 2025 se detectaron diversas inconsistencias no identificadas en fases previas, las cuales han sido abordadas progresivamente para minimizar su impacto en las oficinas usuarias. Esta atención prioritaria ha generado una lista de espera para el desarrollo de nuevos componentes, que se gestiona en función de las necesidades más urgentes de los usuarios.

En este contexto, la DTIC, con el acompañamiento de la Dirección de Planificación, ha trabajado en el desarrollo de reportes preliminares que faciliten las tareas tanto de los perfiles de Administrador como de Encargado de Oficina. Aunque estos reportes aún no son definitivos, se prevé que próximamente puedan ser liberados a producción. El desarrollo de estos reportes ha implicado un proceso de revisión desde el punto de vista de calidad de los datos que es normal pero que se ha tenido que hacer con el sistema ya en funcionamiento lo cual implica un mayor tiempo para generar los mismos.

Uno de los mayores retos ha sido la migración de datos del antiguo sistema PAO al nuevo Sistema de Gestión Estratégica. Debido a la incompatibilidad entre las plataformas y bases de datos, fue necesario realizar esfuerzos adicionales para asegurar una migración precisa, particularmente considerando que la formulación de los periodos 2025 y 2026 se realizó en el sistema anterior. Esto ocasionó ciertas afectaciones, tanto durante la migración como en el uso de funcionalidades, lo que provocó retrasos en los procesos de formulación, reprogramación, seguimiento y evaluación, según los cronogramas establecidos.

Actualmente, la sostenibilidad y el desarrollo continuo del sistema requieren una alta participación tanto de la DTIC como de la Dirección de Planificación, con el objetivo de avanzar en su estabilización y en la incorporación de nuevas funcionalidades. Este sistema se proyecta como una herramienta integral para la gestión de los Planes Anuales Operativos, Políticas Institucionales, Proyectos, Presupuestos Plurianuales, Gestión de Riesgos, entre otros.

Es importante mencionar que, aunque la DTIC no cuenta con los permisos de con goce de salario que como se indicó anteriormente han sido eliminados, ha tenido que asumir el trabajo de este sistema con recursos ordinarios.

Importante indicar que pese a la limitación presupuestaria para la asignación de recursos profesionales para atender los requerimientos del Sistema de Gestión Estratégica (SGE), la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación se ha programado para atender lo correspondiente en producción con el recurso ordinario y así garantizar la continuidad del uso del sistema.

Sin embargo, se presentan demoras en la atención de reportería; lo cual, tiene como efecto un atraso en el plazo de entrega de este informe de Seguimiento al Plan Anual operativo, a cargo de la Dirección de Planificación; de manera que y según se indicó en oficio 1084-PLA-MNP-EV-MPL-OI-2025 aprobado en sesión del Consejo Superior 90-2025 celebrada el 02 de octubre de 2025, artículo XLIII, que literalmente indica:

“Tener por conocido el informe presentado por el máster Allan Pow Hing Cordero, director de Planificación, mediante el oficio No. 1084-PLA-MNP-EV-MPL- OI-2025 del 23 de setiembre de 2025, en el cual hace de conocimiento de este órgano, el escenario real que enfrenta la Dirección de Planificación, con las metas que se han visto impactadas por la carga de trabajo, la dinámica institucional y nacional que obligan a priorizar nuevas necesidades y las limitaciones de capacidad instalada.”.

Se remitiría este informe de conocimiento del órgano superior en el mes de noviembre de 2025, según capacidad instalada y los cronogramas actuales del profesional a cargo.

# Respuesta a Magistrada Dra. Patricia Vargas González, Magistrada Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil, oficio 29-Mag.PVG.CJPJ-2025

En este apartado se da respuesta a la consulta realizada por la Magistrada Dra. Patricia Vargas González, Magistrada Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil, en donde realizó la siguiente observación al informe de Evaluación a las Políticas Institucionales 2024 (1081-PLA-EV-2025) bajo el oficio 29-Mag.PVG.CJPJ-2025 del 1° de octubre del 2025 (ver anexo 15) lo siguiente:

“…Sirva la presente para saludarle y a la vez pronunciarme sobre el oficio N° 1081-PLA-EV- 2025, mediante el cual se pone en conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil, el informe suscrito por el máster Erick Antonio Mora Leiva, en el que se analizan “las Políticas Institucionales del Poder Judicial del 2024 con corte al 31 de enero de 2025”. Por medio de este se recomienda  a la “Comisión de Acceso de Justicia y Subcomisión de Penal Juvenil verificar la línea base de los indicadores “Cantidad de capacitaciones coordinadas desde la Comisión de Acceso y Subproceso de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana (curso virtual nuevo” y “Cantidad de capacitaciones, conversatorios, actividades conmemorativas coordinadas por la Subcomisión Penal Juvenil” y realizar un análisis histórico para revisar el comportamiento del indicador, así como proponer ajustes cuando correspondan” (página 50).

Antecedentes de interés:

1) Por medio del acuerdo adoptado por Corte Plena en la sesión N° 27-2025, celebrada el 02 de junio de 2025, la Subcomisión Penal Juvenil pasó a ostentar el rango de comisión jurisdiccional, la cual se denomina actualmente Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil.

2) Conforme al estudio realizado por la Dirección de Planificación, Subproceso de Planeación y Evaluación, según lo expuesto en el oficio antes citado, se determinó que: “La Política Institucional denominada “Política del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica”, logró un cumplimiento del 100% y tiene como instancia rectora a la Comisión de Acceso a la Justicia y a la Subcomisión de Penal Juvenil, compuesta por una meta estratégica y cuatro metas operativas. Esta Política tiene como objetivo sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil; así mismo, tiene como logros capacitación, información y sensibilización Funcionarios Judiciales, formación Educativa y preventiva en Escuelas y Colegios, visitas Carcelarias para atención de población Penal Juvenil, estrategias de comunicación e información y articulación intra e interinstitucional” (el destacado no es del original, cfr. punto 13.14, página 39).

Sobre la recomendación:

A partir de lo anterior, le comunico que la Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil se encuentra en un proceso de restructuración de su equipo de trabajo, con el fin de realizar los ajustes correspondientes conforme al reglamento institucional. Asimismo, se gestionó la creación de un código presupuestario para la incorporación del plan de trabajo en el Sistema PAO, de conformidad con lo dispuesto en la circular N° 82-2023 “Incorporación de los Planes de trabajo de las Comisiones del Poder Judicial en los Planes Anuales Operativos PAO”. En consecuencia, ya no existe vinculación administrativa con la Comisión de la Unidad de Acceso a la Justicia. No obstante, se toma nota de la recomendación planteada en relación con la inclusión del tema de capacitación a las personas funcionarias que laboran en la materia penal juvenil dentro del plan de trabajo, con el propósito de continuar fortaleciendo los procesos de concientización, sensibilización y promover una formación especializada.”.

En respuesta a lo anterior, la Dirección de Planificación procede a detallar lo siguiente:

- El informe de Evaluación a las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2024, tiene corte al 31 de enero de 2025.

- La Política Institucional denominada “Política del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica”, logró un cumplimiento del 100% al finalizar el periodo.

- Una vez analizado el cumplimiento y los indicadores de efecto de la “Política del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica”, se genera la recomendación “14.2  A la instancia rectora Comisión de Acceso de Justicia y Subcomisión de Penal Juvenil deberán verificar la línea base de los indicadores “Cantidad de capacitaciones coordinadas desde la Comisión de Acceso y Subproceso de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana (curso virtual nuevo” y “Cantidad de capacitaciones, conversatorios, actividades conmemorativas coordinadas por la Subcomisión Penal Juvenil” y realizar un análisis histórico para revisar el comportamiento del indicador, así como proponer ajustes cuando correspondan.”, el cual se le dará seguimiento a estas acciones por parte del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación en el informe de Evaluación anual a las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025.

- Corte Plena en sesión 27-2025, celebrada el 02 de junio de 2025, se acordó que la Subcomisión Penal Juvenil pasó a ostentar el rango de Comisión Jurisdiccional, la cual se denomina actualmente Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil; por lo anterior, y para efectos del informe de Evaluación a las Políticas Institucionales 2024 (1081-PLA-EV-2025), se indica que no se modifica el contenido existente, ya que, el cambio del rango de Comisión Jurisdiccional se aprobó en el mes de junio del 2025.

- Finalmente es importante indicar que se toma nota de lo acordado para Corte Plena en sesión 27-2025, celebrada el 02 de junio de 2025, correspondiente al rango de la Comisión Jurisdiccional en este informe de Seguimiento a las Políticas Institucionales 2025.

# Hallazgos y acciones de mejora al seguimiento de las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025.

- Del seguimiento realizado a las Políticas Institucionales del 2025, se determinó que la Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales y la Política Integral de Comunicación del Poder Judicial se le incorporó el plan de acción en el mes de julio; sin embargo, si van a estar contempladas en el informe de evaluación a las políticas institucionales 2025; por lo anterior, se le insta a las Instancias Rectoras coordinar con los responsables operativos la ejecución de las metas operativas propuestas en el plan de acción, con el fin de asegurarse el cumplimiento de las metas y con ello, su contribución al cumplimiento de las políticas institucionales al finalizar el 2025.

- De la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica se determinó que la, Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, tiene metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención/Alerta” al 30 de junio del 2025.

- De la Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada, se determinó que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y la Contraloría de Servicios (Sede Central) tiene metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención /Alerta” al 30 de junio del 2025.

- La Política de Igualdad de Género del Poder Judicial presentó al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia y a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones con metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención/Alerta” al 30 de junio del 2025.

- De la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, se determinó que Jefatura Defensa Pública, Fiscalía General, Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva presentan metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención/Alerta” al 30 de junio del 2025.

- La Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica presentó la Jefatura Defensa Pública, Consejo Superior y Dirección Ejecutiva con metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención/Alerta” al 30 de junio del 2025.

- La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial presentó a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones y Secretaría Técnica de Ética y Valores con metas operativas con un rango inferior al 26% en estado “Atención/Alerta” al 30 de junio del 2025.

- Con respecto a la Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Justicia de Personas Afrodescendientes se tiene como hallazgo que la estructura de funcionamiento de la política cambió mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio del 2025, artículo II, en donde se disponen eliminar las Subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia pasan a ser atendidas por la Comisión de Acceso a la Justicia; se considera una acción de mejora, analizar los indicadores de efecto que mantiene la política para ver si se mantienen para el segundo semestre del 2025 y de no mantenerse deberán de construir indicadores de efecto nuevos los cuáles serán analizados en el informe de evaluación a las Políticas Institucionales 2025.

- La Política del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica tiene como hallazgo que la estructura de funcionamiento de la política cambió mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio del 2025, artículo II, en donde se disponen eliminar las Subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia pasan a ser atendidas por la Comisión de Penal Juvenil del Ámbito Jurisdiccional; se considera una acción de mejora, analizar los indicadores de efecto que mantiene la política para ver si se mantienen para el segundo semestre del 2025 y de no mantenerse deberán de construir indicadores de efecto nuevos los cuáles serán analizados en el informe de evaluación a las Políticas Institucionales 2025.

- Con respecto a la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial se tiene como hallazgo que la estructura de funcionamiento de la política cambió mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio del 2025, artículo II, en donde se disponen eliminar las Subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia pasan a ser atendidas por la Comisión de Acceso a la Justicia; se considera una acción de mejora, analizar los indicadores de efecto que mantiene la política para ver si se mantienen para el segundo semestre del 2025 y de no mantenerse deberán de construir indicadores de efecto nuevos los cuáles serán analizados en el informe de evaluación a las Políticas Institucionales 2025.

- Con respecto a la Política para Garantizar el Adecuado Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor se tiene como hallazgo que la estructura de funcionamiento de la política cambió mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio del 2025, artículo II, en donde se disponen eliminar las Subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia pasan a ser atendidas por la Comisión de Acceso a la Justicia; se considera una acción de mejora, analizar los indicadores de efecto que mantiene la política para ver si se mantienen para el segundo semestre del 2025 y de no mantenerse deberán de construir indicadores de efecto nuevos los cuáles serán analizados en el informe de evaluación a las Políticas Institucionales 2025.

- Con respecto a la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes se tiene como hallazgo que la estructura de funcionamiento de la política cambió mediante acuerdo de Corte Plena, en sesión 27-2025, celebrada el 2 de junio del 2025, artículo II, en donde se disponen eliminar las Subcomisiones existentes y disponer que todas las que tienen que ver con el tema de acceso a la justicia pasan a ser atendidas por la Comisión de Acceso a la Justicia; se considera una acción de mejora, analizar los indicadores de efecto que mantiene la política para ver si se mantienen para el segundo semestre del 2025 y de no mantenerse deberán de construir indicadores de efecto nuevos los cuáles serán analizados en el informe de evaluación a las Políticas Institucionales 2025.

- Del análisis a los indicadores de efecto de la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial se obtiene como acción de mejora, prestar atención al indicador “Cantidad de quejas que ingresan por atención inadecuada en perjuicio de las personas con discapacidad” ya que al finalizar el primer semestre se tiene un 95% del valor esperado y si al finalizar el año sobrepasa el 100% no se lograría la disminución esperada.

- Del análisis a los indicadores de efecto de la Política Axiológica del Poder Judicial se obtiene como acción de mejora, prestar atención al indicador “Cantidad de causas de Incumplimiento de Deberes” ya que al finalizar el primer semestre se tiene un 72% del valor esperado y si al finalizar el año sobrepasa el 100% no se lograría la disminución esperada y al indicador “Cantidad de causas de la Inspección Judicial por Corrupción/Conducta irregular” ya que al finalizar el primer semestre se tiene un 98% del valor esperado y si al finalizar el año sobrepasa el 100% no se lograría la disminución esperada.

- Del análisis a los Indicadores de efecto de la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual, se considera como acción de mejora, verificar la línea base y el valor esperado de la meta y adecuarlo a las realidades del indicador, según se observa están en capacidad de realizar más actividades de lo que fue planeado, dado que al primer semestre ya se logró cumplir con el 100% de dicha meta “Que al finalizar el año se haya incrementado en un 2% la cantidad de personas participantes en las charlas respecto al año anterior”.

- Durante el proceso de implementación y puesta en producción del nuevo Sistema de Gestión Estratégica (SGE), se identificó que no se ha logrado avanzar en temas de desarrollo y sostenibilidad que se encuentran pendientes de realizar como por ejemplo el tema de los reportes preliminares para los perfiles de Administrador y Encargado de Oficina, esto debido a la suspensión de los permisos con goce de salario en el segundo semestre de 2024; sin embargo,  la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Dirección de Planificación, han asumido el desarrollo y mantenimiento del sistema con recursos ordinarios , sin contar con apoyo extraordinario.

# Observaciones realizadas al informe en consulta 1353-PLA-EV-2025

Con el fin de que se manifestaran al respecto, mediante oficio inicial 1353-PLA-EV-2025 fue puesto en conocimiento a las Instancias Rectoras de cada política, Comisión de Acceso a la Justicia, Comisión de la Jurisdicción Penal Juvenil,  Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Comisión Hostigamiento Sexual, Comisión de Género, Oficina de Justicia Restaurativa y Alternativa, Secretaría Técnica de Ética y Valores, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Programa Hacia Cero Papel, Oficina de Cumplimiento,  Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Unidad de Acceso a la Justicia, Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, Defensa Pública, Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Unidad de Acceso a la Justicia, Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia y Subproceso Planificación Estratégica.

Al respecto se recibió una observación en la cual se indicó no tener comentarios al informe:

- Oficio 3362-DE-2025 del 20 de noviembre del 2025 de doña Maribel Araya Valverde, Jefa de la Sección de Análisis y Ejecución.

Como respuesta se recibió el oficio CSJ-838-2025 del 21 de noviembre del 2025 de don Erick Alfaro Romero, Contralor de Servicios a.í., se detalla las observaciones indicadas:

| Observaciones | Criterio de la Dirección de Planificación |
| --- | --- |
| Considera esta Contraloría de Servicios que, si bien comprende que este informe no se realiza de forma más oportuna por las razones ampliamente expuestas en el mismo, lo cierto es que para el momento en que se emite, esta recomendación carece de interés actual. Estimamos que, para el caso particular, resulta innecesario que el Consejo Superior apruebe la recomendación, puesto que las metas a las que hace referencia se encuentran finalizadas en un 100%, información que puede ser verificada en el Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ). | De acuerdo con esta observación y se aclara que Corte Plena en sesión 02-2020, celebrada el 13 de enero de 2020, artículo XXXII, donde se conoció el informe 1995-PLA-PE-2019, relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales y en el cual se dispuso: “1.) Aprobar el “Modelo de Gestión (formulación, implementación, seguimiento y evaluación) de Políticas Institucionales” en los términos señalados en el apartado III del citado informe y con las observaciones señaladas por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de ese despacho. 2.) Aprobar el “Proceso de Gestión Estratégica de Políticas Institucionales (Alineación Estratégica)”, contenido en el apartado IV de este informe, que incluye la elaboración de un informe semestral de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la gestión de las políticas institucionales, a cargo del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, con el fin de que sea conocido por esta Corte para la toma de decisiones correspondiente.”. El objetivo del informe es analizar las acciones realizadas durante el primer semestre del 2025, por cada Política Institucional que tiene vinculada metas estratégicas y metas operativas, lo cual permite conocer el porcentaje de avance y así tomar las acciones necesarias, para su cumplimiento al finalizar el 2025; mediante el marco estratégico y operativo, mediante los indicadores de efectos diseñados por cada Instancia Rectora para tal efecto. Lo anterior, no modifica el contenido del informe, dado que la recomendación obedece a un acuerdo firme de Corte Plena. |
| De igual forma que en el punto anterior (9.2.), se estima innecesaria la recomendación a la Instancia Rectora de la Política (CONAMAJ) puesto que ya que las metas a las que se hace referencia se encuentran finalizadas en un 100%, información que puede ser verificada en el Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ). Esto fue debidamente comunicado a esa instancia en fecha 17 de octubre de 2025. | Se toma nota de lo indicado y se clara que el seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial analizó las acciones realizadas durante el primer semestre del 2025, por cada Política Institucional que tiene vinculada metas estratégicas y metas operativas; así mismo, se clasifico el cumplimiento de cada meta operativa según la base en los lineamientos técnicos sobre el presupuesto de la República, Ministerio de Hacienda. Detalle de color; Estado; Rango del parámetro. Rojo; Atención/Alerta; 0%-25,99%. Amarillo; En proceso; 26,00-74,99%. Verde; Óptimo /Completado; 75,00-100%. Por lo anterior no modifica el contenido del informe, dado que las metas operativas fueron completadas en el mes de octubre y el seguimiento a las Políticas tiene un corte al 30 de junio del 2025. Lo indicado será considerado en el informe de evaluación del 2025 que se confeccionará el próximo año. |
| En conclusión, consideramos que, aunque resulta valiosa la evaluación, las recomendaciones expuestas carecen de interés actual, por lo tanto, solicitamos respetuosamente valorar su emisión y solicitud de aprobación, esto para no generar acciones innecesarias. | En respuesta a la observación indicada se le recuerda que Corte Plena en sesión 02-2020, celebrada el 13 de enero de 2020, artículo XXXII, donde se conoció el informe 1995-PLA-PE-2019, relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales y en el cual se dispuso: “1.) Aprobar el “Modelo de Gestión (formulación, implementación, seguimiento y evaluación) de Políticas Institucionales” en los términos señalados en el apartado III del citado informe y con las observaciones señaladas por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de ese despacho. 2.) Aprobar el “Proceso de Gestión Estratégica de Políticas Institucionales (Alineación Estratégica)”, contenido en el apartado IV de este informe, que incluye la elaboración de un informe semestral de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la gestión de las políticas institucionales, a cargo del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, con el fin de que sea conocido por esta Corte para la toma de decisiones correspondiente.”. Por lo anterior el Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación tiene que realizar un seguimiento con corte al 30 de junio de cada año, lo cual permite conocer el porcentaje de avance y así tomar las acciones necesarias, para su cumplimiento al finalizar el 2025. Lo anterior, no modifica el contenido del informe, dado que la recomendación obedece a un acuerdo firme de Corte Plena. |

Como respuesta se recibió el oficio 113-OC-2025 del 25 de noviembre del 2025 de doña Fabiola Quesada Jiménez, Jefa de la Oficina de Cumplimiento, se detalla las observaciones indicadas:

| Observaciones | Criterio de la Dirección de Planificación |
| --- | --- |
| En atención al informe 1353-PLA-EV-2025 sobre el informe de seguimiento a las Políticas Institucionales del Poder Judicial del 2025, el cual entre otros puntos indica un porcentaje de avance de la Política de Integridad y Anticorrupción del 31,48% al 30 de junio de 2025, me permito indicar lo siguiente: La Oficina de Cumplimiento como oficina rectora de la Política de Integridad y Anticorrupción y de apoyo a la Comisión de Transparencia, mediante correo del 27 de junio de 2025 remitió a las oficinas responsables operativas, la solicitud de realizar los registros del seguimiento y avance del PAO a las metas estratégicas en el sistema PEI. En virtud de lo anterior, para este 25 de noviembre el avance de la Política es de 61,3%, de igual forma se está dando seguimiento a las oficinas que todavía presentan un porcentaje de avance bajo para que registren la información en el sistema PEI. En estos días se remite un correo recordatorio para todas las oficinas con objetivos y metas operativas asociados a la Política de Integridad y Anticorrupción. | Se toma nota de lo indicado en cuanto al seguimiento que realiza la Instancia Rectora de la política a los responsables operativos; por lo cual se observa como avanzó de un 31,38 al 61,3%. Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |

Como respuesta se recibió el oficio JEFDP-367-2025 del 26 de noviembre del 2025 del Máster Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, se detalla la observación indicada:

| Observaciones | Criterio de la Dirección de Planificación |
| --- | --- |
| Por medio de la presente, reciba un cordial saludo. En atención al correo de fecha 19 de los corrientes, en el que es puesto en conocimiento de la Defensa Pública el oficio número 1353-PLA-EV-2025, de fecha 18 de noviembre del presente año, en el cual se remite el informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Evaluación, relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales. Sobre el particular, desde la Defensa Pública se observa que la información que se utilizó para la realización del seguimiento utiliza un “corte” al 30 de junio. Este dato es importante de valorar dado que, a la fecha, las metas operativas que posee este órgano auxiliar de justicia relacionadas con la Política de Participación Ciudadana y la Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial se encuentran cumplidas, según la evidencia adjunta. Al respecto y conforme figura en el sistema informático respectivo. | De acuerdo con esta observación se toma nota de lo indicado y se aclara que Corte Plena en sesión 02-2020, celebrada el 13 de enero de 2020, artículo XXXII, donde se conoció el informe 1995-PLA-PE-2019, relacionado con la propuesta para implementar la metodología para la confección y aprobación de Políticas Institucionales y en el cual se dispuso: “1.) Aprobar el “Modelo de Gestión (formulación, implementación, seguimiento y evaluación) de Políticas Institucionales” en los términos señalados en el apartado III del citado informe y con las observaciones señaladas por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de ese despacho. 2.) Aprobar el “Proceso de Gestión Estratégica de Políticas Institucionales (Alineación Estratégica)”, contenido en el apartado IV de este informe, que incluye la elaboración de un informe semestral de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos de la gestión de las políticas institucionales, a cargo del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación, con el fin de que sea conocido por esta Corte para la toma de decisiones correspondiente.”. El objetivo del informe es analizar las acciones realizadas durante el primer semestre del 2025, por cada Política Institucional que tiene vinculada metas estratégicas y metas operativas, lo cual permite conocer el porcentaje de avance y así tomar las acciones necesarias, para su cumplimiento al finalizar el 2025, mediante los indicadores de efectos diseñados por cada Instancia Rectora para tal efecto. Adicionalmente, se agradece el esfuerzo realizado para completar al 100% las metas operativas vinculadas a las Políticas Institucionales del Poder Judicial. Lo anterior, no modifica el contenido del informe, dado que la recomendación obedece a un acuerdo firme de Corte Plena. |

Como respuesta se recibió el oficio 330-ORJR-2025 del 27 de noviembre del 2025 de don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala Tercera de Casación Penal, se detalla la observación indicada:

| Observaciones | Criterio de la Dirección de Planificación |
| --- | --- |
| Desde la oficina Rectora de Justicia Restaurativa en fecha 24 de noviembre de 2025, se ha enviado un correo con carácter de urgencia al Departamento de Trabajo Social y Psicología, a fin de que actualicen el avance de la meta que actualmente tienen en condición de alerta. Adicionalmente también se ha remitido un correo electrónico a modo de recordatorio, para las demás oficinas que también tienen compromisos de metas operativas, actualicen el registro de avances realizado al mes de junio de 2025. | De acuerdo con esta observación se toma nota de lo citado y se le agradece el seguimiento que realiza la Instancia Rectora de la política a los responsables operativos para lograr cumplir al 100% las metas operativas adscritas en el Plan de Acción 2025. Lo anterior, no modifica el contenido del informe. |
| Es importante aclarar, que muchas de las metas operativas cumplen su total de avance al finalizar el año. Actualmente de las 38 metas operativas que se registran, se tienen 13 en proceso las cuales se indican en el cuadro Anexo 1. | Se toma nota de lo indicado y se le comenta que el objetivo del informe de seguimiento es analizar las acciones realizadas durante el primer semestre del 2025, por cada Política Institucional que tiene vinculada metas estratégicas y metas operativas, lo cual permite conocer el porcentaje de avance y así tomar las acciones necesarias, para su cumplimiento al finalizar el 2025, en el marco estratégico y operativo, mediante los indicadores de efectos diseñados por cada Instancia Rectora para tal efecto. |

# Conclusiones.

- El alcance del seguimiento de Políticas Institucionales del primer semestre del 2025 está basado en el análisis de 13 Políticas Institucionales, las cuales están conformadas por 53 metas estratégicas y 357 metas operativas, utilizando como insumo la información reportada y registrada en el Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial (SGE-PJ), además, se consideró los resultados de 33 indicadores de efectos de las 13 políticas institucionales.

- La Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales y la Política de Comunicación Integral del Poder Judicial, no fueron contempladas en este seguimiento debido a que los planes de acción se incorporaron en el mes de julio; sin embargo, si van a estar contempladas en el informe de evaluación a las políticas institucionales 2025, programado a realizarse en el primer semestre del 2026.

- Como resultado se tiene que el avance de cumplimiento de las Políticas Institucionales con corte al 30 de junio de 2025 es de un 55,74% contra un 44,26% que continuaba pendiente o en proceso de ser cumplido o ejecutado. Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores actuadas al mes de junio podría constituirse como un valor aceptable, esto demuestra una mayor aceptación y adecuación al sistema y la cultura de planificar las metas y actividades, lo que refleja un esfuerzo importante de las oficinas en realizar avances de manera oportuna.

- Con respecto al avance del cumplimiento de las Políticas Institucionales, se tiene que el 100% de las políticas institucionales se localizan con porcentajes de avances de cumplimiento del 26% al 74,99%, lo que refleja el grado de cumplimiento está en proceso.

- La Política Institucional para el Acceso de la Justicia de Personas Afrodescendientes, obtuvo un alcance del 70,56% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 18 metas operativas, localizando 8 metas operativas (44%) en estado Óptimo/Completado y 10 metas (56%) en estado En Proceso.

- La Política del derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica obtuvo un alcance del 70% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 16 metas operativas localizando 7 metas (44%) estado Óptimo/Completado y 9 metas operativas en estado En Proceso.

- La Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial, obtuvo un alcance del 68,82% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 17 metas operativas; localizando 7 metas operativas (41%) en estado Óptimo/Completado y 10 metas operativas (59%) en estado En Proceso.

- La Política para Garantizar el Adecuado Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor, obtuvo un alcance del 66,47% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 18 metas operativas, localizando 6 metas operativas (35%) en estado Óptimo/Completado y 11 metas operativas (65%) en estado En Proceso.

- La Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes, obtuvo un cumplimiento del 65,63% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 16 metas operativas; localizando seis metas operativas (37%) en estado Óptimo/Completado y 10 metas operativas (63%) en estado En Proceso.

- La Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica, obtuvo un cumplimiento del 54,88% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 38 metas operativas; localizando 14 metas operativas (37%) en estado Óptimo/Completado, 14 metas operativas (37%) en estado En Proceso y 10 metas operativas (26%) en estado Atención/Alerta.

- La Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual, obtuvo un cumplimiento del 53,33% al finalizarlos el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 3 metas operativas, localizando una meta operativa (33,33%) en estado Completado/Óptimo, una meta operativa (33,34%) en estado En Proceso y una meta operativa (33,33%) en estado Atención/Alerta.

- La Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada, obtuvo un avance de cumplimiento del 50,68% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 41 metas operativas, localizando 17 metas operativas (41%) en estado Óptimo/Completado, 15 metas operativas (37%) en estado En Proceso y 9 metas (22%) en estado Atención/Alerta.

- La Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, obtuvo un avance de cumplimiento del 49,61% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por 18 metas estratégicas y 84 metas operativas, localizando 43 metas operativas (51%) se encuentran en estado En Proceso, 23 metas operativas en estado Óptimo/Completado y 18 metas operativas en estado Atención/Alerta.

- La Política Axiológica del Poder Judicial, obtuvo un avance de cumplimiento del 49,21% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por 18 metas estratégicas y 38 metas operativas, localizando 17 metas operativas (44%) se encuentran en un estado En Proceso, 16 metas operativas (42%) se localizan en estado Óptimo/Completado y 5 metas operativas (14%) en estado Atención/Alerta.

- La Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, obtuvo un 47% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por 4 metas estratégicas y 23 metas operativas, localizando 9 metas operativas (39%) en estado En Proceso, 8 metas operativas (35%) en estado Atención/Alerta y 6 metas operativas (26%) en estado Óptimo/Completado.

- La Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica, obtuvo un avance de cumplimiento del 47% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por 4 metas estratégicas y 23 metas operativas localizando 9 metas operativas (39%) en estado En Proceso, 8 metas operativas (32%) en estado Atención/Alerta y 6 metas operativas (26%) en estado Óptimo/Completado.

- La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica, obtuvo un avance de cumplimiento del 31,48% al finalizar el primer semestre del 2025, compuesta por una meta estratégica y 23 metas operativas localizando 12 metas operativas (52%) en estado “Atención/Alerta, 7 metas operativas (30%) en estado En Proceso y 4 metas operativas en estado Óptimo/Completado.

- Se identifica que, al primer semestre del 2025, al corte del 30 de junio, solamente 9 oficinas mantienen metas operativas por debajo del 26%, sin su respectiva justificación, lo que permite concluir que aún se requieren mayores acciones para el cumplimiento y registro de dichas metas.

Por lo anterior se enlistan las oficinas con oportunidades de mejora a revisar:

| POLÍTICA VINCULADA | OFICINAS CON METAS OPERATIVAS CON PORCENTAJE INFERIOR AL 26% |
| --- | --- |
| Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica. | Oficina Rectora de Justicia Restaurativa |
| Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada | Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia |
|  | Contraloria de Servicios (Sede Central) |
| Política de Igualdad de Género del Poder Judicial | Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia |
|  | Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones |
| Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial | Jefatura Defensa Pública |
|  | Consejo Superior |
|  | Dirección Ejecutiva |
| Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica | Jefatura Defensa Pública |
|  | Consejo Superior |
|  | Dirección Ejecutiva |
| Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica | Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones |
|  | Secretaria Técnica de Ética y Valores |

Fuente: Sistema de Gestión Estratégica del Poder Judicial al 30 de junio 2025.

- Del seguimiento de las Políticas Institucionales 2025 se consideró los resultados de 33 indicadores de resultados de efectos de las 13 Políticas Institucionales, en donde solamente se generaron acciones de mejora a 3 indicadores correspondientes a la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, Política Axiológica del Poder Judicial y Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual.

- Los sistemas  (PEI y PAO) presentaron una infraestructura tecnológica obsoleta, según criterio tecnológico emitido por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, lo cual motivó el desarrollo el nuevo Sistema de Gestión Estratégico del Poder Judicial (SGE-PJ); por lo anterior, el nuevo sistema (SGE-PJ) fue puesto en producción en abril del 2025 con funcionalidades limitadas, específicamente las pantallas de Catálogos Operativos, Formulación Operativa y Avances; por lo cual, no se logró incluir todas las funcionalidades previstas, esto debido a la suspensión de los permisos con goce de salario en el segundo semestre de 2025; sin embargo,  la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Dirección de Planificación, han asumido el desarrollo y mantenimiento del sistema con recursos ordinarios , sin contar con apoyo extraordinario.

- Producto del seguimiento a las Políticas Institucionales 2025, se detectan 16 hallazgos y acciones de mejoras, según se enlista en el apartado 7 del presente informe, a las cuales les dará seguimiento en la evaluación de las Políticas Institucionales 2025, con corte al 31 de diciembre del 2025.

# Recomendaciones.

#### Al Consejo Superior

- Aprobar el presente informe y sus recomendaciones, correspondiente al seguimiento a las Políticas Instituciones del Poder Judicial 2025.

- Hacer un atento recordatorio a las oficinas detalladas en el apartado 7 denominado “Hallazgos y acciones de mejora al seguimiento de las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025”, para que implementen acciones que les permitan que, al finalizar el año, se alcance un cumplimiento mínimo del 90% de las metas operativas a su cargo, vinculadas a las Políticas Institucionales, así como también se implementen acciones para el cumplimiento de los indicadores de efecto, aspectos que serán analizados y revisados con corte al 31 de diciembre del 2025 por parte del Subproceso de Evaluación de la Dirección de Planificación.

#### A las Instancias Rectoras de Políticas Institucionales

- Se le recuerda a las Instancias Rectoras la importancia de coordinar con los responsables operativos la ejecución de las metas operativas propuestas, con el fin de asegurarse el cumplimiento de tales metas y con ello, su contribución al cumplimiento de las políticas institucionales.

- Dar seguimiento a los responsables operativos que registraron avances inferiores al 26% según se indica en el apartado 7 del presente informe denominado “Hallazgos y acciones de mejora al seguimiento de las Políticas Institucionales del Poder Judicial 2025”, con el fin de cumplir con la actualización del PAO para el periodo 2025. El incumplimiento se debe a que la meta operativa vinculada a la meta estratégica no alcanzó el cumplimiento esperado y por ende afectó el seguimiento de las Políticas Institucionales para el 2025.

- Dar seguimiento a los resultados de los indicadores de efecto sea que alcanzaron un cumplimiento de la meta esperada por año en tan solo los primeros seis meses del año.

- Brindar un apoyo y acompañamiento a los responsables operativos que tiene metas operativas vinculadas a las Políticas Institucionales del Poder Judicial los integran. El seguimiento efectivo de la ejecución de las actividades programadas en la forma y plazo establecido, garantizando el avance de las metas y la efectiva distribución a lo largo del año.

#### A las oficinas y despachos judiciales

- Registrar avances a las metas de los Planes Anuales Operativos de manera mensual, debido a la importancia que revisten esas metas al contribuir de manera directa con el cumplimiento de las Políticas Institucionales.

- Reiterar a las jefaturas de oficinas y despachos judiciales que son las personas responsables de garantizar el cumplimiento de las metas operativas, lo cual contribuirá al logro de los objetivos propuestos en las Políticas Institucionales del 2025.

#### Al Subproceso de Planificación Estratégica de la Dirección de Planificación

- Continuar con los esfuerzos para que como parte de la formulación y dirección funcional que se realiza a las Instancias Rectoras de las Políticas, tanto vigentes como en construcción, se logren incorporar desde su implementación, indicadores de resultados que permitan realizar una evaluación de los efectos o impacto en el quehacer institucional, conforme lo establecido en la normativa aplicable, en la Metodología de Evaluación de Resultados y en el Modelo de Gestión de Políticas Institucionales del Poder Judicial.

Atentamente,

Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i.

Subproceso de Evaluación

# Anexos

| Documento | Anexo |
| --- | --- |
| Matriz del Plan Estratégico Institucional, Versión 2 | Anexo N° 1 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política Institucional para el acceso de la justicia de personas afrodescendientes. | Anexo N° 2 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política del derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica. | Anexo N° 3 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política de igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial | Anexo N° 4 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Políticas para Garantizar el Adecuado Acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor | Anexo N° 5 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política institucional para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes | Anexo N° 6 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política pública de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica | Anexo N° 7 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual | Anexo N° 8 |
| Metas estratégicas y metas operativas vinculadas a la Política Institucional para el Acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada | Anexo N° 9 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas de la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial | Anexo N° 10 |
| Metas estratégicas y metas operativas vinculadas a la Política Axiológica del Poder Judicial | Anexo N° 11 |
| Meta estratégica y metas operativas vinculadas a la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial | Anexo N° 12 |
| Metas estratégicas y metas operativas vinculadas a la Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica | Anexo N° 13 |
| Metas estratégicas y metas operativas vinculadas a la Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica. | Anexo N° 14 |
| Oficio 29-Mag.PVG.CJPJ-2025 de la Magistrada | Anexo N° 15 |
| Oficio 3362-DE-2025 del 20 de noviembre del 2025 de doña Maribel Araya Valverde, Jefa de la Sección de Análisis y Ejecución de la Dirección Ejecutiva | Anexo N° 16 |
| Oficio CSJ-838-2025 del 21 de noviembre del 2025 de don Erick Alfaro Romero, Contralor de Servicios a.í | Anexo N° 17 |
| Oficio 113-OC-2025 del 25 de noviembre del 2025 de doña Fabiola Quesada Jiménez, Jefa de la Oficina de Cumplimiento | Anexo N° 18 |
| Oficio JEFDP-367-2025 del 26 de noviembre del 2025 del Máster Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública | Anexo N° 19 |
| Oficio 330-ORJR-2025 del 27 de noviembre del 2025 de don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala Tercera de Casación Penal | Anexo N° 20 |

Este informe cuenta con las revisiones y ajustes correspondientes de las jefaturas indicadas.

| INFORME | NOMBRE | PUESTO |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Lic. Andrey Rojas Monge | Profesional 2 del Subproceso de Evaluación |
| Revisado por: | Inga. Elena Gabriela Picado González | Jefa a.i. Subproceso de Evaluación |
| Aprobado por: | Máster Erick Antonio Mora Leiva | Subdirector Proceso Planeación y Evaluación |