PLAN  ANUAL OPERATIVO 2010

“SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1) | METAS (2) | INDICADORES (3) | ACTIVIDADES (4) | COORDINACIÓN (5) | EJES TEMÁTICOS (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema Estratégico del Plan Estratégico 2007-2011 |  |  |  |  |  |
| Mejora en el funcionamiento de los órganos de decisión política del PJ |  |  |  |  |  |
| 1. Impulsar la implementación de un sistema de seguimiento de los asuntos pendientes, para aumentar la eficacia de los procesos de análisis y toma de decisiones en la Corte Plena. | 1.1 Que al 31 de diciembre del 2010, se hayan realizado las gestiones necesarias para la implementación del sistema indicado. | Gestiones realizadas | - Gestionar al Departamento de Tecnología de la Información la inclusión dentro de un sistema de manejo de correspondencia, el seguimiento de los asuntos pendientes del citado órgano. | Departamento de Tecnología de la Información. | Accesibilidad |
|  |  |  | - Solicitar al Departamento de Tecnología de la Información, que una vez implementado el sistema de correspondencia mejorado, brinde capacitaciones a los colaboradores/as de la Secretaría General, para que la información que se brinda a los usuarios/as sea oportuna y suficiente. |  |  |
| 2. Actualizar la información registrada en Sistema Costarricense de Información Jurídica (tesaurio con descriptores y restrictores) de asuntos resueltos por la Corte Plena con base en las actas aprobadas durante el año 2008. | 2.1 Que al 31 de diciembre del 2010 se haya incluido la información que interesa. | Información actualizada | 2.1.1 Preparar las actas de Corte Plena asignando los descriptores y restrictores para incluirlos en la base de datos respectiva. |  | Accesibilidad |
|  |  |  | 2.1.2 Incluir la información que interesa en las bases de datos indicadas. |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 Actualizar las bases de datos del sistema indicado, con el fin de facilitar el acceso a la información que requieran los servidores/as judiciales ó usuarios/as. |  |  |
| Tema Estratégico del Plan Estratégico 2007-2011 |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento del sistema de administración institucional |  |  |  |  |  |
| 3. Impulsar la implementación de un sistema de seguimiento de los asuntos pendientes, para aumentar la eficacia de los procesos de análisis y toma de decisiones en la Consejo Superior. | 3.1 Que al 31 de diciembre del 2010, se hayan realizado las gestiones necesarias para la implementación del sistema indicado. | Gestiones realizadas | 3.1.1. Gestionar al Departamento de Tecnología de la Información la inclusión dentro de un sistema de manejo de correspondencia, el seguimiento de los asuntos pendientes del citado órgano. | Departamento de Tecnología de la Información. | Accesibilidad |
|  |  |  | 3.1.2. Solicitar al Departamento de Tecnología de la Información, que una vez implementado el sistema de correspondencia mejorado, brinde capacitaciones a los colaboradores/as de la Secretaría General, con el fin de impulsar la veracidad en la información que se brinda a los usuarios/as. |  |  |
| 4. Actualizar la información registrada en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (tesaurio con descriptores y restrictores) de asuntos resueltos por el Consejo Superior, con base en las actas aprobadas en el 2008. | 4.1 Que al 31 de diciembre del 2010 se haya incluido la información que interesa. | Información actualizada | 4.1.1 Preparar las actas de Consejo Superior asignando los descriptores y restrictores para incluirlos en la base de datos respectiva. |  | Accesibilidad |
|  |  |  | 4.1.2 Incluir la información que interesa en las bases de datos indicadas. |  |  |
|  |  |  | 4.1.3 Actualizar las bases de datos del sistema indicado, con el fin de facilitar el acceso a la información que requieran los servidores/as judiciales ó usuarios/as. |  |  |
| Plan Estratégico 2007-2011 |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento del proceso general de la planificación institucional |  |  |  |  |  |
| 5. Promover la cultura de planificación estratégica para asegurar el mejoramiento continuo de los resultados de calidad, productividad y transparencia del despacho. | 5.1 Que al 31 de diciembre del 2010, se hayan evaluado las metas anuales aprobadas por la oficina y que se realicen los cambios que se requieran para el mejoramiento en las áreas que correspondan. | Evaluación realizada. | 5.1.1. Comparar una vez por semestre los resultados con las metas propuestas inicialmente, con el fin de determinar los procedimientos que hay que modificar y los aspectos a reforzar, dejando constancia de las evaluaciones realizadas. |  | Valores |
|  |  |  | 5.1.2. Motivar al equipo de trabajo de la Secretaría General de la Corte para que se cumplan los objetivos propuestos. |  |  |
| Necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos |  |  |  |  |  |
| 6. Promover la capacitación de los servidores/as del despacho para fomentar el trabajo equipo, con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se brindan. | 6.1 Que al 31 de diciembre del 2010 se haya recibido la capacitación indicada. | Capacitación realizada. | 6.1.1 Solicitar al licenciado Freddy Chacón Arrieta, la posibilidad de impartir charlas de trabajo en equipo al personal del despacho o en su defecto buscar otras alternativas para lograr el objetivo propuesto. |  | Autoevaluación |
|  |  |  | 6.1.2 Reunir a los servidores/as para analizar los resultados de la capacitación efectuada. |  |  |
| Necesidad de un avance sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio |  |  |  |  |  |
| 7. Reforzar por medio de charlas los conocimientos de todos los colaboradores/as de la Secretaría de la Corte, con el fin de mejorar la atención y servicio a los usuarios/as internos y externos. | 7.1 Que al 31 de diciembre del 2010 se hayan reforzado los conocimientos indicados. | Charlas realizadas. | 7.1.1 Promover charlas con el personal de la Secretaría, para así detectar las debilidades que tengan en conocimientos propios del despacho y de la institución, y con ello fomentar el buen servicio público. |  | Autoevaluación |
|  |  |  | 7.1.2 Instar a los servidores/as del despacho, para que en el momento que tengan alguna duda en relación con las funciones o consultas propias de su cargo, o bien, gestiones planteadas por usuarios/as internos o externos, soliciten la colaboración del personal que tenga más experiencia en ese campo. |  |  |
| 8. Solicitar a los colaboradores/as de la Secretaría de la Corte, la actualización constante del Sistema Interno de Correspondencia actual y el que se instalará próximamente con mejoras de seguimiento, con el fin de que los usuarios/as tengan acceso a información actualizada. | 8.1 Que al 31 de diciembre del 2010, la información en los Sistemas de Correspondencia esté con información actualizada. | Información actualizada | 8.1.1. Hacer del conocimiento de los servidores/as del despacho, la necesidad de la constante actualización de los Sistemas de Correspondencia, para los fines indicados. |  | Autoevaluación |
| 9. Sistematizar las circulares con el fin de agruparlas por temas, o bien, por modificaciones realizadas a las que tengan relación entre sí. | 9.1 Que al 31 de diciembre del 2010, se hayan sistematizado al menos dos años las circulares por temas. | Circulares sistematizadas. | 9.1.1. Unificar las circulares por temas, con el fin de que se facilite la consulta de los usuarios/as internos y externos. |  | Autoevaluación |
| Fortalecimiento de los valores institucionales del conjunto del PJ |  |  |  |  |  |
| 10. Fortalecer por medio de charlas los conocimientos de los servidores/as de la Secretaría General, en relación con el tema de ética judicial. | 10.1 Que al 31 de diciembre del 2010 se hayan realizado al menos una charla del tema indicado. | Charla efectuada | 10.1.1. Solicitar a la Comisión de Rescate de Valores la realización de charlas sobre ética judicial. | Comisión de Rescate de Valores | Autoevaluación |